Приложение

к решению Соликамской

городской Думы

от_            _№_____

ОТЧЕТ

о  социально-экономической ситуации   в  Соликамском городском округе и

о выполнении Программы социально-экономического развития

Соликамского городского округа на 2008-2012 годы

в 2009 г.

I. Социально-экономическое положение Соликамского  городского округа в 2009 г.

Демографическая ситуация

В городе Соликамске проживают представители более 70 национальностей. Русское население Соликамска является наиболее многочисленным и составляет более 85% от общей численности населения. Второе место по численности населения в городе занимают немцы (1,6%), третье – татары (1,3%). Так же на территории города проживают украинцы, коми-пермяки, белорусы, азербайджанцы и лица других национальностей.

На 01.01.2010 г. численность постоянного населения города  составила 95191 чел.. В течение 2009 г. численность населения города Соликамска сократилась на 1031чел., или на 1,07% по отношению к 2008 г.

Возрастная структура населения на 01.01.2009 г.: население в  трудоспособном возрасте – 63,4%, дети (до 18 лет) – 19,5%,  лица  пенсионного возраста  - 13,1%. Структура населения по полу: женщины - 54%, мужчины – 46%.

- Основные показатели социально-демографической ситуации г. Соликамска:

| - Показатели | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения, тыс. чел. | 96,7 | 95,7 |
| Число родившихся, чел. | 1171 | 1190 |
| Число умерших, чел. | 1435 | 1435 |
| Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения) | 12,1 | 12,4 |
| Коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения) | 14,8 | 14,4 |
| Естественный прирост (+), убыль (-), чел. | -264 | -192 |
| Коэффициент естественной убыли (естественная убыль на 1000 человек населения) | -2,7 | -2,0 |
| Число заключенных браков, случаев | 763 | 725 |
| Число разводов, случаев | 459 | 430 |
| Миграционный прирост (-убыль), чел. | -774 | -839 |

Естественная убыль за 2009 г. составила 2,0 на 1000 чел. населения (за 2008 г. - 2,7 на 1000 чел. населения), что на 17,6% превышает  средний показатель по Пермскому краю за 2009 г. (-1,7).

Промышленность

Соликамск  относится  к  числу  городов, обладающих  мощным  промышленным  потенциалом. Промышленность - ведущая, градообразующая отрасль хозяйственного комплекса города, которая и определяет уровень социально-экономического развития территории, так как в основном формирует налогооблагаемую базу для местного бюджета, определяет уровень инвестиционной деятельности, уровень денежных доходов населения. Развитие социальной сферы напрямую зависит от состояния и эффективности работы промышленного комплекса города.

В  промышленности  города  по-прежнему доминируют    предприятия  следующих  отраслей:  химической  -  ОАО «Сильвинит», целлюлозно-бумажной – ОАО «Соликамскбумпром»,  цветной  металлургии  -  ОАО «Соликамский  магниевый завод», имеются предприятия лесозаготовительной  и  деревообрабатывающей,  пищевой,  полиграфической  отраслей   и  промышленности  строительных  материалов.

За 2009 год промышленными предприятиями города отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг в действующих ценах на сумму 43 265,1 млн.руб., что составляет 6,3% в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями в целом по Пермскому краю. Темп роста составил 70 %.

Таким образом, следует отметить, что «докризисные» результаты работ на ряде  предприятий на данный момент не достигнуты.

Как и ранее, основной удельный вес в реализации продукции  принадлежит химической промышленности – 69,4%. На долю целлюлозно-бумажного производства приходится 17,5%  всех отгруженных товаров, доля цветной металлургии в общем объеме отгруженной продукции составляет  8,0%. На долю энергетики и прочих производств приходится 3,8 и 1,3%, соответственно.

Объем промышленного производства на душу населения в 2009 г. составил 449,6 тыс.руб., что превышает средний показатель по Пермскому краю на 67,6% (271,1 тыс.руб.), по г. Березники на 30,9% (347,1 тыс.руб.). В промышленности города занято  21051 чел. (среднесписочная численность). Среднемесячная заработная плата составила  16300 руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 2,3%. Финансовым результатом промышленных предприятий города за 2009 г. является прибыль в размере 20360,9 млн.руб..

Строительная и инвестиционная деятельность

Для  выполнения  строительно-монтажных  работ  в  городе  имеется  необходимая  база  стройиндустрии. Весь  объем  промышленного  и  гражданского  строительства в  городе  осуществляется   ЗАО  «Соликамскстрой», ООО «СМУ № 2», ООО «Ирдом», ООО «Интралит»,ООО «Кама-Строй»  и ООО «СМУ № 1».

В течение 2009 г. предприятиями и организациями города на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования было направлено (в действующих ценах) 6136,8 млн.руб. инвестиций в основной капитал, что составляет 73,0% к уровню 2008 г. (2008 г.- 8400,9 млн.руб.). Доля г. Соликамск  в общем объеме инвестиций в основной капитал по Пермскому краю за 2009 г. составила 4,6%, доля г. Березники - 10,6%.

Основной объем капитальных  вложений 5950,7 млн.руб. (97% от общего объема) в 2009 году был направлен на строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение производственных объектов.

В соответствии с видовой структурой инвестиций в основной капитал на строительство жилых зданий было направлено 3,0% общего объема (184,9 млн.руб.), на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 54,1% (3317,9 млн.руб.), на приобретение машин, оборудования и транспортных средств и монтаж оборудования  израсходовано 42,9 млн.руб. ( 2632,8%), прочие затраты составили 0,02% (1,2 млн.руб.).

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2009 г. (также, как и в 2008 г.) приходится на:

- собственные средства предприятий и организаций – 5774,7 млн.рублей (94,1%), в 2008 году данный показатель составлял 7052,6 млн.руб.(84,0%);

- привлеченные средства - 5,9% (362,1 млн.руб.), в т.ч. кредиты банков - 27,4% (99,3 млн.руб.), бюджетные средства - 70,7 % (256,1 млн.руб.).

Объем работ, выполненный по виду экономической деятельности «Строительство» за 2009 г. составил 1282,8 млн.рублей (в действующих ценах) или 55,2% к уровню 2008 года (2324,5 млн.руб.). В объемах работ по Пермскому краю  доля г. Соликамск составляет 2,8 %, в 2008 г. - 5,3%.

Строительство важнейших пусковых объектов

В 2009 году на территории города было намечено к вводу в эксплуатацию административное здание МИНФС России № 1 на углу улиц Калийная и Революции, общей площадью 3,95 тыс.м2. На строительство данного объекта использовано средств из федерального бюджета 29,9 млн.руб., процент технической готовности равен 100%, однако, здание в промышленную эксплуатацию в 2009 году не введено.

## Жилищное строительство

В 2009 году на территории города предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками построено 76 квартир общей площадью 10423 м2, что в 2,3 раза выше уровня предыдущего года. Ввод жилья осуществлялся:

- МУ УКС – реконструкция нежилого здания по ул. Р.Землячки и перевод его в жилое помещение – 14 квартир общей площадью 724 м2;

- ЗАО «Соликамскстрой» - I этап – 2 подъезда пяти этажного жилого дома с мансардным этажом, со встроено-пристроенным помещением торгово-административного назначения, 34 квартиры общей площадью 3567 м2 ;

- индивидуальными застройщиками построено 28 жилых домов общей площадью 6132 м2.

МУ УКС – проведена работа по реконструкции трех этажного здания общежития под квартиры по ул. Белинского - 42 квартиры, площадью 2394 м2. Данная работа не считается как вновь вводимое жилье, однако, выполненный объем работ заслуживает внимания.

Доля г. Соликамск в общем объеме введенного в действие жилья по Пермскому краю за 2009 г. по общей площади - 1,6%, доля г. Березники - 2,1%

Финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций города за 2009 г. составил 238,4 млн.руб.  прибыли (по сравнению с 2008 г. уменьшился на 20,9%). Средняя заработная плата в строительных организациях за отчетный год составила 17374,1, что составляет 89,8%  от уровня 2008 г..

Финансовые  результаты

Финансовый результат за 2009 год по крупным и средним предприятиям промышленности, строительства и транспорта составил  20615,8 млн. рублей прибыли, в сравнении с 2008 годом результат снизился в 1,8 раза или на 16422,3 млн. руб., число прибыльных предприятий в % к общему количеству составило - 66,7%, число убыточных - 33,3%.

млн.руб.

| Отрасль экономики | Балансовая (+)прибыль/(-)убыток 2009 г. | Балансовая (+)прибыль/(-)убыток 2008 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленность | 20360,9 | 36714,5 | 55,5 |
| Строительство | 238,1 | 300,9 | 79,1 |
| Транспорт | 16,8 | 22,6 | 74,3 |
| Итого | 20615,8 | 37038,0 | 55,7 |

Основным фактором  снижения  финансового результата является уменьшение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 29,8 % в сравнении с 2008  г.

На 01.01.2010 г. суммарная кредиторская задолженность по обязательствам рассматриваемых отраслей экономики составила 10635,4  млн. руб.. (в сравнении с началом года уменьшилась на 23,4%  или 3230,1 млн.руб.).

Кредиторская задолженность на 01.01.2010 г. составила 4481,2 млн. руб., в т.ч. просроченная – 27,0 % или 1209,4 млн. руб. (на 01.01.09 г. – 21,3%), увеличилась за аналогичный период прошлого года на 18,7% или 705 млн.руб..

Задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций и предприятий города за 2009 г. составила 6154,2 млн. руб..

Задолженности по выплате заработной платы  не  имеется.

Дебиторская задолженность  по предприятиям промышленности, строительства и транспорта за 2009 г.  увеличилась в 1,2 раза в сравнении с началом года, и составила на 01.01.2010 г. – 31563,5 млн. рублей.

Потребительский рынок товаров и услуг

В городе работают 353 предприятия стационарной торговой сети, 76 объектов мелкорозничной торговой сети, 4 розничных рынка, из них 3 универсальных и 1 специализированный – непродовольственный, 39 предприятий общественного питания (открытая сеть). Из всех предприятий розничной торговли 137 занимаются реализацией алкогольной продукции с содержанием этилового спирта, более 15 % объема готовой продукции. В городе работает 11 торговых центров и 1 бизнес-центр, функционируют 5 основных крупных торговых сетей: «Группа магазинов «ОВС», «Катюша», ТД «Баварский», ТД «Ермак», «Виват».

В целом по городу в 2009 г. оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 6141,6 млн.руб., в сопоставимых ценах (с учетом индекса потребительских) 100%  к уровню прошлого года. Оборот розничной торговли на 1 жителя в 2009 г. составил: по г. Соликамск - 63,8 тыс.руб., по г. Березники - 86,2 тыс.руб., в целом по Пермскому краю - 107,1 тыс.руб..

Оборот общественного питания сложился в сумме 465,9 млн.рублей, в сопоставимых ценах 2008 г. – 84,5% к уровню прошлого года. Оборот общественного питания на 1 жителя в 2009 г. составил: по г. Соликамск - 4,8 тыс.руб., по г. Березники - 7,7 тыс.руб., в целом по Пермскому краю - 7,1 тыс.руб..

Объем реализации платных услуг населению по официально учтенным предприятиям в 2009 г. составил  782,2 млн.руб. (в 2008 г.- 781,5 млн.руб.). В расчете на одного жителя города: оказано различного вида платных услуг на сумму 8217 руб. (в 2008 г. - 8034 руб.),  обеспеченность бытовыми услугами составила 44,1 руб..

Транспортное  обслуживание.

Общая протяженность муниципальных дорог (улиц, проездов), мостов и инженерных сооружений по городу Соликамску составляет 280,6 км, в т.ч. требующих ремонта  - 123 км. Общая протяженность автомобильных муниципальных дорог – 277 км (1354 тыс.м2 ), в т.ч. с твердым покрытием 186,7 км (900,0 тыс.м2). Отремонтированных дорог (улиц, проездов) в 2009 году – 99835,5 м2 . Затрачено средств на строительство и ремонт дорог - 154938,7 тыс.руб., в том числе из местного бюджета 48915,6 тыс.руб. Введенных в действие автомобильных дорог с твердым покрытием в 2009 году – нет.

Важное место в организации транспортного обслуживания населения занимает состояние и качество дорог. С целью поддержания их в нормативном состоянии проводятся работы по их капитальному и ямочному ремонту.

В настоящее время пассажирские перевозки по г.Соликамску осуществляют  14 индивидуальных предпринимателей  и одно частное  предприятие – ООО «Горавтотранс», объединенные в Некоммерческое Партнерство «Ассоциация добросовестных перевозчиков». Парк автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки по 25 маршрутам  составляет 102 автобуса, с ежедневным выпуском на городские маршруты в количестве 98 единиц. Пассажирским транспортом ежедневно перевозится около 50 тыс.чел..

В 2009 году перевозчиками приобретено 11 автобусов на сумму 12,5 млн.рублей. Создано ООО «Единая диспетчерская служба перевозчиков», основной задачей которой является координация работы всех перевозчиков, замена подвижного состава на линии в случае поломки. Так же, НП «Ассоциация добросовестных перевозчиков» заканчивает внедрение навигационной системы «Дозор», которая позволяет отслеживать движение автобусов по городским маршрутам.

Связь

Большое  значение   в  оценке  условий  и  уровня  жизни  населения  имеет  уровень  развития  связи  на  территории  города.  Количество пунктов  услуг связи в 2009 г. составило  4 пункта (в 2008 г.- 5 п.). Емкость городской АТС составляет - 31398 номеров. В течение последних лет наблюдается рост числа телефонных аппаратов для домашнего пользования. Общее количество  домашних телефонных аппаратов сети общего пользования  в  2009 г. составило 27062 шт. (2008 г.-26951 шт.). Обеспеченность   квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющих на нее выход на  начало  2010 г.  в целом по городу составила 28,4 телефонных аппаратов на 100 чел. населения. Количество абонентов сотовой связи «Уралсвязьинформ»  - 75367 чел.. Кроме того, на территории города имеются пункты  операторов сотовой связи «МТС», «Мегафон», «Билайн» и др.

Объем оказанных услуг связи   в 2009 г. составил    184,4 млн.руб. (2008 г. - 161,5 млн.руб.), в том числе населению 132,4 млн.руб..

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное  хозяйство  является    одной  из важнейших  сфер  обеспечения   нормальной  жизнедеятельности   граждан  города. Поэтому  от  уровня  обеспеченности  жильем, от  технического  состояния  жилых домов  и  инженерной  инфраструктуры  города,  от  уровня  нового  жилищного  строительства  зависит  социальное  благополучие  граждан.

Жилищный фонд города по состоянию на 01.01. 2010 года составил 2009,9 тыс.м2. В муниципальной собственности находится 348,7 тыс.м2. Общая площадь ветхого и  аварийный жилищного фонда составляет 75,1 тыс.м2. (в 2008 г. - 74,0 тыс.м2).  Обеспеченность  жильем на одного жителя города составляет 21,3 м2  общей площади.

Выбранные способы управления многоквартирными домами:

- непосредственный способ управления - 107 домов (278,4 тыс.м2 );

- ТСЖ - 108 домов (278,9 тыс.м2  );

- управляющие организации, выбранные на общем собрании -  345 домов (985,8 тыс.м2  );

- управляющие организации, выбранные по результатам конкурса - 509 домов (161,7 тыс.м2  ).

Основными показателями качества жилищного фонда является благоустройство.

- Уровень благоустройства жилья, %

| Доля общей полезной площади, оборудованной: | 2009 год |
| --- | --- |
| - водопроводом | 89,0 |
| - канализацией | 86,0 |
| - центральным отоплением | 86,0 |
| - горячим водоснабжением | 72,0 |
| - газом | 74,0 |
| - напольными электроплитами | 1,7 |
| - ванными (душем) | 70,0 |
| - лифтами | 8,0 |

Особую  озабоченность  вызывает  степень  износа  жилого  фонда:

степень износа от 0 до 30% - 58%,

степень износа от 31 до 70% - 36,3,

степень износа более 70% - 5,7%  (без   частного  сектора  и  ведомственного  жилья).

Недостаточные  темпы  жилищного  строительства  препятствуют  радикальному  решению  проблемы  обеспечения  жильем  семей, состоящих  на  учете  для  улучшения  жилищных  условий.  Их  количество  по  состоянию:

на 01.01.2008 г. - 2320 семей,

на 01.01.2009 г. - 2269  семей,

на 01.01.2010 г. - 2147 семей.

Основные показатели по нуждающимся в улучшении жилищных условий:

| Показатели | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- |
| Количество граждан проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, чел. | 4020 | 3925 |
| Состоят в общем списке на получение жилья и улучшения жилищных условий, семей, в т.ч.: | 2269 | 2147 |
| - обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета | 380 | 131 |
| - обеспечение жильем за счет средств регионального бюджета | 670 | 444 |
| Состоят в списке на получение социального жилья, семей | 1229 | 1267 |
| Состоят в списке на внеочередное получение жилья: |  |  |
| - аварийное жилье, чел. | 500 | 405 |
| - дети-сироты, человек | 370 | 305 |
| Количество семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия, семей | 64 | 125 |

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»  федеральной целевой программой «Жилище» на 2002-2010 годы обеспечены жильем за 2009 год – 8 семей.

В рамках реализации программы  «Обеспечение жильем детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» обеспечены жильем за 2009 год – 20 чел..

Исполнение ФЗ «О ветеранах», ФЗ «О социальной защите инвалидов» позволило в 2009 г. 17 человекам улучшить жилищные условия.

Исполнение ФЗ « О реабилитированных жертвах политических репрессий» позволило в 2009 г.   1 семье улучшить жилищные условия.

В 2009 году по Указу Президента для ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ и семей погибших ветеранов ВОВ приобретено 17 жилых помещений.

Городские электрические сети включают в себя 665 км линий, в т.ч. требующих ремонта  - 208 км. В 2009 г. введено в строй 250 м линий электропередач. Количество нарушений в подаче  электроэнергии по причинам аварий - 65 единиц.

Газоснабжение предприятий и населения города осуществляется по газопроводу – отводу Чусовой – Березники - Соликамск в одну нитку с газовым объемом поставки газа порядка 711  млн. куб. м. в год, в том числе для населения 12,2 млн. куб. м.  Отпущено сетевого газа населению в 2009 году – 3301,6 тыс.м3. Количество аварийных ситуаций в системе газоснабжения – 4 единицы. В 2009 году увеличилась общая протяженность газовых сетей на 2,9 км.

Отпущено тепловой энергии за 2009 год населению на коммунально – бытовые нужды 666,5 тыс. Гкал. Количество нарушений в теплоснабжении по причине аварий в теплосетях - 20 единиц. Отремонтировано тепловых сетей в 2009 году- 2,1 км.

Водоснабжение  осуществляется от четырех водозаборов состоящих из 27 скважин, общей проектной мощностью 83 тыс.м3 в сутки. Общая протяженность водопроводных сетей увеличилась на 5,34 км, таким образом протяженность водопроводных сетей составляет 185,44 км. Окраины города, включают в себя и часть частного жилого сектора, которые обеспечиваются водой через водоразборные колонки в количестве 157 штук. Водоотведение осуществляется через канализационный коллектор и канализационные сети протяженностью 124 км на очистные сооружения № 1 и № 2 общей проектной мощностью 49 тыс. куб. м. стоков в сутки, с фактической загрузкой 35 тыс. куб. м. стоков в сутки, причем, только половина объема  стоков  проходят стадию биологической очистки. Число аварий систем канализации в 2009 году- 10 единиц (2008 год- 6 ед.).

Ежемесячные платежи за услуги ЖКХ составляют 90-95% от начислений, оплата ежемесячных начислений не превышает 70%, в связи с чем долг за ЖКУ по состоянию на 1.01.2010 г. составляет 120,7 млн.рублей.

Образование, культура  и  молодежная  политика

Главной целью работы системы образования является создание условий для удовлетворения запросов граждан на получение качественного образования и обеспечения функционирования и развития системы образования. Система образования в городе представлена всеми ступенями:  от дошкольного до высшего профессионального.

2009 год для системы образования города Соликамска стал годом достижения значительных результатов по реализации приоритетных национальных, региональных, межведомственных, муниципальных проектов и программ в сфере образования. Многие проекты затрагивают общие системные преобразования: это муниципальная система оценки качества образования, введения новой системы оплаты труда, создание системы работы с одаренными детьми, формирование здорового образа жизни.

Сохранена  сеть  дошкольных  образовательных  учреждений,  которая  включает  в  себя  26  детских  садов, 1 структурное дошкольное подразделение МОУ «Гимназии № 2».  Всего  в  ДОУ  воспитывается  4954  ребенка,  в  том  числе,   раннего  возраста  -  1110,  детей  дошкольного возраста  - 3844. Охват  дошкольным  образованием  составил 84,5%,  что  превышает  показатели  по  РФ  (58%),  Пермскому  краю  (74%)  и  подтверждает  доступность  дошкольного  образования  на  нашей  территории.  Однако  при  этом  сохраняется  очередность в группы раннего возраста – 1051 чел.  в  возрасте с 1 года до 3 лет. Для снижения очередности детей раннего возраста была разработана ведомственная целевая программа  «Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения г.Соликамска на 2009-2011гг», за счет реализации  I  этапа программы очередности детей 2007 года рождения снизилась на 68  мест. В  2009 году открыто дополнительно 5 групп для детей раннего возраста на базе ДОУ №№ 3,9,32,43,49. В 2009 году в 24 детских садах были организованы адаптационные группы кратковременного пребывания. Расширился спектр услуг для неорганизованных детей – открыты группы по предшкольной подготовке, вечерняя группа, школа развития. Группа занимающаяся по технологии М.Монтессори. Дополнительными образовательными услугами охвачено 87% детей в возрасте от 3 до 7 лет, на 9% увеличилась доля детей занимающихся  в кружках познавательно-развивающего направления, на 3% в кружках художественно-эстетического направления. Впервые в 2009 году 14 дошкольных образовательных учреждениях организована услуга по формированию первоначальных компьютерных знаний у детей старшего дошкольного возраста.

Система общего образования в городе представлена 19   учреждениями: 1-основная общеобразовательная школа, 12- средних общеобразовательных  школ,  2 – гимназии, 2- специальных (коррекционных) школы, 1- специальная основная общеобразовательная открытая школа, 1 - вечерняя школа (в целом по Пермскому краю – 896 государственных общеобразовательных школ, в г. Березники  - 23).

Количество обучающихся составило 9595 учащихся , что на 209 человек больше, чем в 2008 г.. Средняя наполняемость классов составила 24,8 человек.  В 2009 году до государственной итоговой аттестации допущено 809 из 834 выпускников 9-х классов. Что составило 97%. Прошли государственную  итоговую аттестацию792 выпускника, что составило 97,9% допущенных до  ГИА.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2009 году перешел из режима эксперимента в штатный режим. В городе прослеживается тенденция повышения среднего балла по результатам сдачи ЕГЭ. Соликамск вошел в тройку лучших по Пермскому краю по итогам ЕГЭ по русскому языку.

В городе создана и стабильно функционирует муниципальная система профильного обучения предпрофильной подготовки.  В 2009-2010 году услугу по профильному обучению оказывают 7 общеобразовательных учреждений. В рамках социального партнерства, школы осуществляют связь с промышленными предприятиями, учреждениями и организациями города.

Здравоохранение

Показатели здоровья населения включают демографические характеристики, характеристики заболеваемости и самооценку здоровья населением. Демографические показатели, хотя и не отражают прямо деятельность здравоохранения и не зависят только от работы медиков, тем не менее, свидетельствуют о развитии медицинской помощи на территории.

Здравоохранение города представлено 20 медицинскими учреждениями, из них 14 -  муниципальные,  5  -  краевого подчинения и 1 – ведомственное. Всего в системе здравоохранения г.Соликамска  работает 2101 человек, в том числе: врачей – 340 чел., средних медработников -1031чел., прочего (включая младший персонал) – 730 чел.. Высшую категорию имеют 136 чел., первую 113 и вторую 22 чел..

|  | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- |
| Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения | 37,7 | 35,3 |
| Обеспеченность средними медицинскими работниками на 10 тыс. населения | 109,2 | 107,1 |

Мощность поликлиник (число посещений в смену) всего 2103, в том числе 1734 – мощность муниципальных поликлиник, 284 – краевого подчинения и 85 – мощность ведомственной поликлиники. Общее количество больничных коек  стационарных больниц и диспансеров составило 776. Уровень обеспеченности койками полностью соответствует федеральным нормативам.

|  | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- |
| Обеспеченность койками на 10 тыс. населения | 65,4 | 59,2 |
| Среднее число дней работы койки в году | 334,7 | 351,8 |
| Проведенных койко-дней | 227921 | 214600 |

В 2009 году произошло снижение общей заболеваемости населения.

Среди причин заболеваемости на первом месте находятся болезни системы кровообращения, на втором – органов дыхания.

|  | 2008 год | 2009 год | В целом по Пермскому краю |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая заболеваемость населения | 2598,8 | 2304,6 | 1946,5 |
| Взрослое население | 2462,9 | 2120,8 | 1756,2 |
| Подростки | 2918,9 | 2586,9 | 2112,1 |
| Дети | 3197,8 | 3138,7 | 2864,7 |

Диспансеризация работающего населения в рамках национального проекта «Здоровье» составила 103%. Вакцинация населения в рамках национального календаря прививок выполнена на 82%. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составил 81,3%. Доля работающих граждан, охваченных профилактическими осмотрами составила 91 %.

В 2009 году увеличились объемы параклинической помощи населению (лаборатория, физиотерапия, функциональная диагностика).

С 2009 года реализуется пилотный проект «частичное фондодержание поликлиник». В рамках данного проекта повышается ответственность поликлиник и врачей общей практики по медицинскому обеспечению прикрепленного населения.

В рамках регионального проекта «Качественное здравоохранение» были проведены капитальные ремонты работы на объектах здравоохранения: Перинатальный центр и городская больница № 3. Общие затраты на реализацию проекта составили 6,7 млн. руб., из которых 4,8 млн. руб. – средства краевого бюджета.

В течение года в городе реализовались муниципальные программы «Репродуктивное здоровье населения г. Соликамска на 2008-2011 г.г.» и «Развитие службы анестезиологии и реанимации г. Соликамска на 2007-2009 г.г.». Освоено 900 тыс.руб..	Кроме этого,  по  национальному  проекту  «Здоровье»  привлечено   средств  в  сумме  56,8  млн. руб. (в 2008 г.  -  63,9 млн.руб.).

Физкультура и спорт

Для активных занятий населения физической культурой и  спортом на территории  города действуют 125  спортивных сооружений, из них 2 -  стадиона с трибунами на 1500 мест, 3 - «Дворца спорта», 5 - бассейнов, 64 - плоскостных спортивных сооружений, 41 -  спортивный зал,  один -  Дом спорта с искусственным льдом, 5- лыжных баз, 4 -  сооружения для стрелковых видов спорта.

В 2009 году занимающихся в секциях и группах по видам спорта, секциях, клубах и группах оздоровительной направленности -12966 чел.  (в т.ч. детей - 4509 чел.), что составляет 13,5% от жителей города.

Число инвалидов, занятых в секциях и других спортивных формированиях, а также в спортивных городских мероприятиях 247 чел..

Комитетом  по физической культуре и спорту  в 2009 году проведено 104 городских соревнования, где приняло участие 7092 чел., три Всероссийских турнира – 485  участников, 10 краевых мероприятий – 2250 чел.. Двенадцатый год в городе проводится Спартакиада трудящихся «За единую и здоровую Россию в XXI веке!», среди коллективов физкультуры I-II-III групп по 13 видам спорта. Наиболее  массовые виды спорта: баскетбол, волейбол, легкая  атлетика, футбол, хоккей, лыжные гонки,  каратэ, самбо, шахматы, греко-римская борьба, пауэрлифтинг, плавание, настольный теннис.

Поставлена работа в коллективах физкультуры на предприятиях и организациях города. Сборные команды участвуют в краевых соревнованиях по различным видам спорта. В целом по городу ведется большая работа по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом. Многие спортсмены города являются членами команд края и России.

Объем платных услуг за 2009 год по городу составил 10340,8 тыс.руб. доходы от платной деятельности учреждения МУ СН «Лыжная база «Снежинка» и МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» составили 481,7 тыс.руб.

В целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения, привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом комитетом по физической культуре и спорту проведены малые олимпийские игры среди дошкольных учреждений, Спартакиада среди учебных заведений города.

С целью адаптации и интеграции людей с ограниченными физическими возможностями в обществе, популяризации физической культуры и спорта среди инвалидов, укрепления дружеских связей между обществами инвалидов проводилась Спартакиада среди инвалидов города. В Спартакиаде принимали участия представители ВОС, ВОГ, ВОИ.

Культура и искусство

- Основные  показатели  деятельности  учреждений  культуры:

| - Показатели | - 2008 год | - 2009 год |
| --- | --- | --- |
| Библиотечная система: |  |  |
| Количество библиотек, ед. | 15 | 15 |
| в т.ч. муниципальных | 8 | 8 |
| Музейная деятельность: |  |  |
| Число экспонатов, тыс. ед., в т.ч.: | 81,9 | 82,032 |
| основного фонда | 61,7 | 61,835 |
| вспомогательного фонда | 20,2 | 20,197 |
| Индивидуальная посещаемость музеев, тыс. чел. | 58,8 | 58,138 |
| Число экскурсий, ед. | 1378 | 1287 |
| Количество экспозиций, ед. | 26 | 41 |
| Число посетителей экскурсий, тыс. чел. | 21,2 | 21,985 |
| Школы эстетического воспитания (ДШИ, ДХШ, ДМШ-2): |  |  |
| число обучающихся, чел., в т.ч. на основных отделениях: | 939 | 950 |
| фортепиано | 221 | 218 |
| народные инструменты | 248 | 274 |
| художественное отделение | 335 | 336 |
| хореография | 135 | 122 |

Количество учреждений культуры на территории города Соликамск – 36 единиц, в том числе 20 ед. муниципальных. Число посетивших учреждения культуры (дома, дворцы культуры) в 2009 году составило 79,2 тыс. человек.

Жителей  города  обслуживают  15  библиотек  различной принадлежности, в  том  числе  3  детские  библиотеки. В 2009 году библиотеки МУК «ЦБС» пополнили фонды на 9662 документа.

Количество проведенных городских мероприятий - более 20. Количество участников – 3389 человек, количество обслуженного населения – 78970 человеке. Общее количество мероприятий проведенных по учреждениям культуры составило в 2009 году – 309 единиц.

Объем платных услуг, оказанных населению, составил 3925,8 тыс.руб..

В течении 2009 г. муниципальные учреждения культуры работали по реализации следующих программ: « Федеральная целевая программа «Культура России», «Семья и дети Прикамья», Проект «Музейные ценности и безопасность», региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы».

Молодежная политика

В сфере государственной молодежной политики в городе реализовывалась целевая программа «Молодежь Соликамска на 2008-2010 годы», которая предусматривает финансирование приоритетных направлений молодёжной политики. На 2009 год объем средств местного бюджета составил 567,0 тыс.руб..

Благодаря реализации программных мероприятий соликамские молодёжные делегации в течении 2009 г. были участниками:

- Международного гражданского публичного форума «Пилорама – 2009»; г. Пермь

- «Ярмарки вакансий для выпускников учебных заведений профессионального образования» г. Пермь

- «Бизнес лагеря» г. Березники

- Всероссийский образовательный форум «Селигер – 2009» г. Тверь и т д.

- Первого краевого молодёжного фестиваля работающей молодёжи

«Виктория» г. Лысьва.

В рамках Года молодежи Министерством культуры и массовых коммуникаций Пермского края разработан рейтинг органов по делам молодежи муниципальных районов и городских округов. Лидирующие позиции по совокупности 25 показателей по состоянию на 01 июня 2009 года (более 90% от максимального показателя) в настоящее время занимают г. Чайковский и г. Пермь. На 3 месте находится Соликамский городской округ (наибольшее влияние на позицию в рейтинге г. Соликамск оказал показатель,  оценивающий присутствие молодежи города на выездных массовых мероприятиях федерального уровня. В 2009 г. город присутствовал только на одном мероприятии такого уровня, в связи с недостаточностью средств).

Продолжалась реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе на 2008-2010 годы». С начала реализации данной программы (с 2005 г.) в общем списке  претендентов находилось около 1000 семей, получено свидетельств – 197, по состоянию на конец 2009 г. в общем списке находится 889 семей. За 2009 г. получено 42 свидетельства.

Общественная  безопасность (преступность)

Всего на территории города зарегистрировано 3493 преступления, что на 1,8% больше  уровня 2008 г., из них раскрыто 1871 преступление (2008 г. - 1689). Раскрываемость по законченным уголовным  делам составила 53,3% (2008 г. – 51,1%).

Количество особо тяжких и тяжких преступлений уменьшилось в сравнении с 2008 годом с 698 до 676, но в тоже время имеет место рост средней и небольшой тяжести с 2734 до 2817 преступлений.

Состояние преступности по частям города  (ед.):

| Часть города | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- |
| Соликамск | 1637 | 1641 |
| Боровск | 1488 | 1477 |
| Клестовка | 307 | 375 |

Снизилось количество преступлений в общественных местах на 0,9%. Наибольшее количество преступлений на улицах города составляют грабежи, кражи, разбойные нападения.

Проверено 1802 места концентрации криминогенного элемента, наркоманов, возможных мест сбыта похищенного имущества. Задержано лиц за совершение преступления – 48. Проведено 874 беседы антитеррористического характера с гражданами.

Из установленных в ходе расследования уголовных дел лиц, совершивших преступления: 1326 – жители города Соликамска (2008 г. - 1273), из них 216 -  женщины (2008 г. - 176).

В течение 2009 г. к административной ответственности привлечено 53829 человек, в т.ч. в сфере торговли – 570 чел., за появление в пьяном виде в общественных местах – 5446 чел., по линии ГИБДД – 41090 чел., за мелкое хулиганство- 2058 чел..

Муниципальный  заказ

За 2009 г. расходы бюджета Соликамского городского округа и внебюджетных источников финансирования на закупки выросли на 20,3% и составили 850,7 млн. руб. (за 2008 г. – 707,1 млн. руб.). Из общей суммы средств, направленных на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 106,2 млн. руб.  (12,5%) – закупки услуг естественных и локальных монополий.

Увеличение кассовых расходов бюджета Соликамского городского округа и внебюджетных источников финансирования на закупки товаров, работ, услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло, главным образом, за счет роста закупок в связи с участием города в региональном проекте «Муниципальные дороги», в проекте «Реконструкция производственной базы под создание Соликамского инновационно-производственного бизнес-инкубатора «Верхнекамье».

За 2009 г. всего проведено 508 процедур закупок, в т.ч.: 29 – процедур открытого конкурса, 149 – аукционов, 330 – запросов котировок цен. Сумма заключенных контрактов по итогам проведенных процедур закупок составила – 879,5 млн.руб.. Экономия средств в результате проведения процедур закупок составила 34,6 млн.руб., в т.ч.: 3,3 млн.руб. – в результате проведенных открытых конкурсов, 22,9 млн.руб. – в результате проведенных аукционов, 8,4 млн.руб. – в результате запросов котировок цен.

С 2009 г. для всех муниципальных заказчиков является обязательным размещение у субъектов малого предпринимательства от 10 до 20 % общего годового объема поставок товаров (работ, услуг) в соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством РФ, путем проведения специализированных процедур, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства. В целом по городу в 2009 г. общая стоимость муниципальных контрактов, заключенных по итогам проведенных процедур для СМП, составила 74 318,8 тыс.руб., что составило 10,4% от общего годового объема поставок товаров (работ, услуг) согласно Перечня.

Цены и уровень жизни населения

Индексы потребительских цен на товары и платные услуги по Пермскому краю в декабре 2009 года:

в процентах

| Товарные группы | Декабрь |  | январь-декабрь 2009 г к январю-декабрю 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к ноябрю 2009 г. | к декабрю 2008 г. |  |
| Товары и платные услуги | 100,41 | 108,88 | 112,23 |
| Все товары | 100,47 | 108,69 | 111,78 |
| Продовольственные товары (без алкогольных напитков) | 100,57 | 106,44 | 112,49 |
| Продовольственные товары (включая алкогольные напитки) | 100,65 | 107,23 | 112,32 |
| Непродовольственные товары | 100,30 | 110,03 | 111,08 |
| Платные услуги | 100,23 | 109,60 | 113,85 |

Ценовая ситуация на потребительском рынке за рассматриваемый период характеризовалась незначительной стабилизацией цен на товары и платные услуги, уровень инфляции за данный период достиг 112,23%, что на 6,05 пунктов ниже показателя 2008 г. (118,28%).

Данный факт объясняется влиянием установившейся в течение 2009 года некой стабильностью в мировой финансовой экономике, а также в экономике РФ возникшей в результате кризисных явлений начавшихся в октябре 2008 г..

Прирост цен в потребительском секторе экономики Прикамья (в %, январь-декабрь 2009 г.  к январю-декабрю 2008 г.):

Величина прожиточного минимума в Пермском крае устанавливается ежеквартально в соответствии с законом Пермской области от 30.11.2004 № 1832-389 «О государственной социальной помощи в Пермской области». Распоряжением Правительства Пермского края от 19.10.2009 № 127-рп, на IV квартал 2009 года величина прожиточного минимума в среднем по краю на душу населения установлена в размере -  5535 рублей, что на 1,0% выше чем в III квартале текущего года (5495 рублей), а по отношению к IV кварталу 2008 года данное увеличение составляет 11,0% (4987 рублей). При этом величина прожиточного минимума по социальным группам населения существенно различается в зависимости от половозрастного состава и соответствующих норм потребления товаров и услуг.

Динамика величины прожиточного минимума населения Пермского края по социально-демографическим группам населения:

(в среднем на душу населения; рублей в месяц)

| Порядок применения | Величина прожиточного минимума в среднем по краю на душу населения | в том числе по социально-демографическим группам населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
| 2009г. |  |  |  |  |
| IV квартал | 5535 | 5941 | 4379 | 5342 |
| III квартал | 5495 | 5910 | 4336 | 5269 |
| II квартал | 5490 | 5901 | 4341 | 5264 |
| I квартал | 5407 | 5810 | 4292 | 5170 |
| 2008 год |  |  |  |  |
| IV квартал | 4987 | 5365 | 3941 | 4768 |
| III квартал | 4964 | 5360 | 3915 | 4681 |
| II квартал | 5037 | 5432 | 3983 | 4760 |
| I квартал | 4695 | 5026 | 3765 | 4518 |

Среднемесячное значение величины прожиточного минимума за 2009 г, на основе данных,  утвержденных Распоряжением губернатора ПК составило 5482 руб.

## Заработная плата, пенсии

В целом за 2009 год номинальная средняя начисленная заработная плата работающих сложилась в размере 15322 рубля и увеличилась по сравнению с 2008 годом на 4,1%. Размер среднемесячной заработной платы за 2009 год, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен (112,23%) составил 13652 рубля,  что  к уровню 2008 года составило 92,7%. Динамика номинальной и реальной начисленной средней заработной платы:

| Годы | Среднемесячная заработная плата, рублей | в % к предыдущему году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальная заработная плата | Индекс потребительских цен | Реальная заработная плата |
| 2008 | 14724,7 | 123,3 | 118,3 | 104,2 |
| 2009 | 15322,2 | 104,1 | 112,2 | 92,7 |

Таким образом, в отчетном году рост цен на потребительском рынке опережал темпы роста заработной платы.

Доход (средняя заработная плата с учетом выплат социального характера) в отчетном году сложился в размере 15729 рублей и возрос по сравнению с предыдущим годом на 4,8% (2008г.-15011 руб.). Среднемесячный доход работающих в целом по городу на 97,3% сформировался за счет выплат из фонда заработной платы и на 2,7% - выплат социального характера.

Данные об изменении номинальной и реальной среднемесячной заработной платы в разрезе отраслей:

| Вид экономической деятельности | Среднемесячная заработная плата за 2009 г., рублей |  | Ср.месячная заработная плата за 2008г., рублей | в % к 2008 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальная заработная плата | Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен |  | Номинальная заработная плата | Реальная заработная плата |
| Промышленность | 16300,2 | 14523,9 | 15932,8 | 102,3 | 91,2 |
| Транспорт | 14398,3 | 12829,3 | 15357,9 | 93,8 | 83,5 |
| Связь | 11008,5 | 9808,9 | 11491,3 | 95,8 | 85,4 |
| Строительство | 17374,1 | 15480,8 | 19354,0 | 89,8 | 80,0 |
| Торговля | 13017,2 | 11598,7 | 11372,7 | 114,5 | 102,0 |
| Образование | 9286,9 | 8274,9 | 7910,7 | 117,4 | 104,6 |
| Здравоохранение | 11487,3 | 10235,5 | 10042,6 | 114,4 | 101,9 |
| Культура | 9564,9 | 8522,6 | 8080,6 | 118,4 | 105,5 |
| По городу | 15322,2 | 13652,5 | 14724,7 | 104,1 | 92,7 |

Уровень номинальной средней заработной платы по отраслям экономики в 2008-2009гг. (в рублях):

Численность пенсионеров,  получающих  пенсии  через  органы  соцобеспечения  и  уровень  пенсий  приведен  в  таблице:

| Показатели | 2008 г. | 2009г. |
| --- | --- | --- |
| Численность пенсионеров, чел. | 30407 | 30547 |
| Средний размер начисленных пенсий, руб. | 4526,8 | 6117,2 |
| Минимальный потребительский бюджет пенсионеров, руб. | 3941 | 4379 |
| Покупат. способность пенсий (к-во потреб. корзин на 1 пенсию) | 1,16 | 1,4 |
| Из общей численности пенсионеров - работающие пенсионеры, человек - их удельный вес в общей численности пенсионеров, % | 9937 32,7 | 10420 34,1 |

Рынок  труда

- Основные показатели состояния рынка труда:

| Показатели | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Число обратившихся в службу занятости, чел. | 6232 | 7168 |
| в т.ч: незанятые, чел. | 4478 | 5679 |
| из незанятых трудовой деятельностью: |  |  |
| женщины, чел | 2235 | 3282 |
| молодежь (16-29 лет), чел. | 2466 | 2879 |
| высвобожденные работники, чел. | 265 | 824 |
| освобожденные из УИН, чел. | 87 | 122 |
| демобилизованные из ВС, чел. | 89 | 150 |
| имеющие длительный (более года) перерыв в работе, чел. | 1005 | 897 |
| ранее не работавшие,(выпускники, впервые ищущие работу) чел. | 500 | 567 |
| 2. Получили статус безработного, чел. | 1633 | 3561 |
| в т. ч. молодежь (16-29 лет), чел. | 776 | 1757 |
| 3. Общая численность безработных (с перешедшими с прошлого года), сост. на учете в течение года, чел. | 1910 | 4286 |
| в т.ч. молодежь (16-29 лет) | 873 | 2023 |
| женщин | 1309 | 2362 |
| 4. Трудоустроены, чел. | 4409 | 3830 |
| 5. Направлены на переобучение в течение года, чел. | 323 | 401 |
| в т.ч. молодежь в возрасте 16-29 лет | 222 | 281 |
| женщины | 231 | 213 |
| из числа прошедших переобучение: |  |  |
| получили первоначальную профессиональную подготовку, чел. | 132 | 110 |
| прошли переподготовку, чел. | 166 | 241 |
| освоили смежные (вторые) профессии, чел. | 0 | 0 |
| повысили квалификацию, чел. | 20 | 42 |
| Трудоустроены после переобучения, чел. | 298 | 374 |
| 6. Направлены на досрочную пенсию, чел. | 13 | 10 |
| 7. Число участников общественных работ, чел. | 79 | 591 |
| в т.ч. подростков, чел | 1 | 0 |
| 8. Вакансии на конец отчетного периода, чел. | 515 | 533 |
| в т.ч. рабочие профессии, чел. | 304 | 378 |
| 9. Количество незанятых, претендующих на одну вакансию, чел. | 0,9 | 3,2 |
| в т.ч. количество безработных, претендующих на одну вакансию | 0,3 | 2,8 |
| 10. Число потерявших связь с ЦЗН, чел. | 929 | 1268 |
| в т.ч. безработных | 270 | 356 |
| 11. Число безработных на конец отчетного периода, чел. | 725 | 1519 |
| в т.ч. молодежи (16-29 лет) | 266 | 606 |
| женщин | 465 | 832 |
| 12. Число безработных, получающих пособие на конец отчетного периода, чел. | 725 | 1511 |
| 13. Уровень безработицы, % | 1,2 | 2,6 |
| 14. Уровень застойной безработицы, % | 19 | 46,1 |
| 15. Уровень хронической безработицы, % | 1,6 | 1,8 |
| 16. Средняя продолжительность безработицы, мес. | 3,1 | 4,9 |
| 17. Число высвобожденных работников, чел. | 248 | 789 |
| 18. Задолженность по выплате пособий на конец отчетного периода, тыс. руб. | 0 | 0 |
| 19. Сумма выплаченных пособий за год, тыс. руб. | 7150,0 | 45679,6 |

В течение 2009 года в ГУ ЦНЗ г.Соликамска обратилось по вопросу трудоустройства 7168 чел. (в 2008 году - 6232 чел.), из них 5679 чел. (79,2%),  на момент обращения не имели работы, т.е. были незанятыми трудовой деятельностью. В сравнении с предыдущим годом интенсивность обращения в ЦЗН увеличилась на 15%.

В отчетном году в городе продолжались процессы высвобождения с предприятий. В течение 2009 года численность подлежащих высвобождению в соответствии с уведомлениями, полученными ЦНЗ, составила 789 человека, что в 3,2 раза, превысило уровень 2008 года (248 чел.).

Кроме того, вынужденной мерой для предприятий  оказался перевод работников на неполное рабочее время – 102 чел., а также вынужденный простой – 246 чел. (на конец 2009 г.).

Данные процессы  связаны в основном с кризисными явлениями, возникшими в экономике в 2008 г. и имеющими свои последствия до настоящего времени.

Статус безработного получили в течение 2009 г. 3561 чел. (2008 г.- 1633 чел.) или 62,7% от числа обратившихся в ЦНЗ в поисках работы незанятых граждан (2008 г. – 36,5%). Общая численность безработных, состоящих на учете в ЦЗН в течение 2009 г., составила 4286 чел. (2008 г.- 1910 чел.).

По состоянию на 01.01.2010 года численность официально зарегистрированных безработных, состоящих на учете в ЦЗН, составила 1519 человек (год назад 725 чел.), а  число зарегистрированных в ЦНЗ вакансий на эту же дату составляет – 533. Следовательно, на одно вакантное место претендуют 2,8 человека и численность граждан, имеющих статус безработного, (зарегистрированных безработных) увеличилась в 2,1 раза по отношению к 2008 г.

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2010 года составил 2,6% численности экономически активного населения (на 01.01.2009г. – 1,2%).

В составе безработных, как и  ранее, наблюдается «женская» безработица. В сравнении с 2008 годом доля женщин в общей численности безработных составила 832 человека – это 54,8 % (2008г. – 64,1%).

Доля молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных составила  606 человек (39,9%) (в 2008 г. - 266 чел. (36,7%). Численность выпускников учебных заведений составляет в общей численности безработных 7,1% (2008 г.- 4,8%).

Неполное использование трудового потенциала молодежи – негативное явление, так как замедляет процесс обновления кадров, особенно в тех отраслях, работа в которых для молодых людей непривлекательна, а это потеря качества рабочей силы в ближайшем будущем.

В течение 2009 года в ГУ ЦНЗ г. Соликамска поступило 4931 вакансия (в 2008г. – 4847 вакансий). Общее же число вакансий, которыми располагал ЦЗН, с учетом имевшихся на начало года, составило 5446 единиц, по которым было трудоустроено 3830 человек.

В рамках мероприятий по выходу из кризиса Соликамский городской округ принимал участие в Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2009 году по следующим мероприятиям:

- организация общественных работ: создано рабочих мест – 617, трудоустроено – 502 чел., использовано средств – 2268,6 тыс.руб.,

- по организации временного трудоустройства: трудоустроено 5 чел., использовано средств 35,4 тыс.руб.,

- стажировку прошли 5 чел., использовано средств 40,4 тыс.руб.,

- временно трудоустроено работников в случае угроза массового увольнения 103 чел., использовано средств 1074,8 тыс. руб.,

- по содействию развития малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан получили положительное решение на выплату средств и зарегистрировались25 чел., выплачено средств 1487,6 тыс. руб.,

- по опережающему профессиональному обучению в случае угрозы массового увольнения работников переобучено 310 чел., использовано средств 1395,9 тыс. руб.,

- оказана адресная поддержка гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест – 3 чел., использовано средств – 99,0 тыс.руб..

Социальная   поддержка  и  защита  населения

Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения в 2009 г. составила 30727 чел. (2008г.- 29679 чел.), что составляет 32,3 % жителей города, из них:

- детей – 2014 чел.,

- малоимущих граждан -1742 чел.,

- пенсионеров по старости – 4318 чел.,

- инвалидов – 8256 чел.,

- другие категории граждан - 14397 чел..

Осуществлялась социальная поддержка  отдельных категорий граждан  посредством  ежемесячных денежные выплат, выплат реабилитированным жертвам политических репрессий и пострадавшим от политических репрессий, выплат гражданам, подвергшимся радиации, единовременных выплат, оказания помощи по зубопротезированию, предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и т.д.

В рамках социальной помощи в соответствии с Федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами в 2009 г. получены средства в общей сумме 43,7 млн. руб. 5030 гражданами.

В рамках социальной поддержки выдано 2443 удостоверения, в том числе «Ветеран труда» - 366 чел., «Пенсионер с большим страховым стажем»- 1998 чел., «Реабилитированные» - 64 чел., «Ветеран ВОВ» - 15 чел..

Ежемесячную денежную выплату получили 36026 человек, общая сумма выплат составила 106,9 млн. рублей.

В рамках «Государственные закупки и реализация программ» денежную выплату получили 5893 человек, общая сумма выплат составила 19,5 млн. рублей.

Всего на 2009 год Территориальному управлению Министерства Социального развития Пермского края по Соликамскому городскому округу и Соликамскому муниципальному району было выделено бюджетных ассигнований на сумму 280,7 млн. руб., всего принято и проконсультировано 25629 человек.

Охрана окружающей среды и природопользования

Количество предприятий, имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу по г. Соликамску составляет 72 единицы, в том числе государственных 13 единиц.

В городе проводятся наблюдения  за атмосферным воздухом на 5-ти стационарных станциях (постах) Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды Соликамской лабораторией мониторинга атмосферного воздуха (ЛМАВ). В течение 2009 г. лабораторией выполнено 20798 наблюдений по 23 ингредиентам. Превышения разовых концентраций наблюдались в течение года по диоксиду азота, сероводороду, хлориду водорода, аммиаку, формальдегиду. Ниже или на уровне предельно-допустимых концентраций остались среднегодовые концентрации: по взвешенным веществам, диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, хлориду водорода, хлору. Выше нормы составила среднегодовая концентрация по формальдегиду – 3,7 ПДК.

Уровень загрязнения атмосферы: высокий и обусловлен повышенным содержанием формальдегида, бенз(а)пирена, аммиака. Область высокого загрязнения располагается в южной части города (станции 4 и 5) и в северной части города -  ТЦ « Меркурий (станция 3).

В течение 2009 г. на производственные нужды было использовано 40,179 млн.м3 воды, что на 1,183 млн.м3 больше, чем в 2008 году.  На хозяйственные нужды было использовано 8,060 млн.м3, что на 0,554 млн.м3 меньше по сравнению с 2008 г.

В 2009 г. объем сброса сточных вод  составил 36,8 млн. м3, что меньше на 0,004 млн.м3 по сравнению с 2008 г., в т.ч.: загрязненных без очистки –  4,7 млн.м3, загрязненных недостаточно-очищенных –  13,1 млн.м3,    нормативно-очищенных – 18,7 млн.м3. Все предприятия, допускающие сброс сточных вод в водоемы, имеют согласованные лимиты и утвержденные ПДС загрязняющих веществ.

Общая площадь земель в пределах городской черты на 01.01.2010 г. составляет 16 655 га. Санитарное состояние почвы по результатам многолетних лабораторных исследований характеризуется высоким уровнем микробиологического загрязнения. Однако, за последние 3 года наметилась тенденция к снижению данного показателя. В 2009 г. удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям ниже, чем в предыдущем году в 2,5 раза.

Наиболее характерными нарушениями в 2009 г. явились:

- в области охраны атмосферного воздуха:

- отсутствие Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников;

- в области охраны лесов от лесонарушений:

- самовольные рубки леса;

- в области  обращения с отходами производства и потребления:

- отсутствие лицензии на право обращения с опасными отходами;

- отсутствие договоров на вывоз мусора;

- несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду;

- захламление земель предприятиями, занимающимися деревообработкой и лесопилением.

Региональные проекты

В 2009 г. Соликамск  вновь участвовал в  реализации  приоритетных  региональных  проектов,  что  позволило  привлечь  значительные  средства  краевого  бюджета  в  развитие  и   реконструкцию  городской  инфраструктуры.

Данные  по  участию  в  проектах   в  2009  г. приведены  в  таблице:

млн. руб.

| Наименование проекта | Привлеченные бюджетные средства |  |  |  | Фактически освоенные бюджетные средства |  |  |  | % освоения бюджетных средств | не освоено бюджетных средств | экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | края |  | СГО | всего | края | СГО |  | всего |  |  |  |
| Приоритетный региональный проект«Новая школа» | 28,5 |  | 7,7 | 36,2 | 17,4 | 7,7 |  | 25,1 | 69,0 | 8,9 | 2,2 |
| В 2009 году представлено 5 заявок. Освоено 69 % привлеченных средств. Не освоенные средства будут оплачены в 2010 г. за работы выполненные в 2009 г. На средства сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур будут выполнены другие работы в рамках данного проекта в 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетный региональный проект "Качественное здравоохран-ие» | 7,0 | 1,9 |  | 8,9 | 6,1 | 1,9 | 8,0 |  | 90,0 | 0,5 | 0,4 |
| В 2009 году представлено 2 заявки. Освоено 90,0 % привлеченных средств. Не освоенные средства будут оплачены в 2010 г. за работы выполненные в 2009 г. На средства сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур будут выполнены другие работы в рамках данного проекта в 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетный региональный проект «Муниципаль-ные дороги» | 125,1 | 37,6 |  | 162,7 | 106,0 | 37,6 | 143,6 |  | 88,0 | 0,0 | 19,1 |
| В 2009 году представлена 1 заявка. Освоено 88,0% привлеченных средств. На средства сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур будут выполнены другие работы в рамках данного проекта в 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетный региональный проект «Достойное жилье» | 36,9 | 12,2 |  | 49,1 | 4,9 | 12,2 | 17,1 |  | 35,0 | 26,2 | 5,8 |
| подпроет «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 6,1 | 1,9 |  | 8,0 | 4,9 | 1,9 | 6,8 |  | 85,0 | 0,9 | 0,3 |
| В 2009 году представлено 2 заявки. Освоено 85 % привлеченных средств. Не освоенные средства будут оплачены в 2010 г. за работы выполненные в 2009 г. На средства сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур будут выполнены другие работы в рамках данного проекта в 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпроект «Ликвидация ветхих домов» | 30,8 | 10,3 |  | 41,1 | 0,0 | 10,3 | 10,3 |  | 25,0 | 25,3 | 5,5 |
| В 2009 г. представлена 1 заявка, освоено 25 % привлеченных средств. Не освоенные средства будут использованы в 2010 г. на субсидии гражданам. Средства сэкономленные будут использованы в 2010 г. в рамках данного проекта на другой объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетный региональный проект "Приведение в нормативное состояние объектов соц.сферы", в т.ч. | 10,2 | 0,6 |  | 10,8 | 7,7 | 0,6 | 8,3 |  | 77,0 | 2,0 | 0,5 |
| объектов культуры | 4,2 | 0,2 |  | 4,4 | 3,4 | 0,2 | 3,6 |  | 82,0 | 0,5 | 0,3 |
| В 2009 году представлена 1 заявка. Освоено 82,0 % привлеченных средств. Не освоенные средства будут оплачены в 2010 г. за работы, выполненные в 2009 г. На средства сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур будут выполнены другие работы в рамках данного проекта в 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивных объектов | 6,0 | 0,4 |  | 6,4 | 4,3 | 0,4 | 4,7 |  | 73,0 | 1,5 | 0,2 |
| В 2009 году представлена 1 заявка. Освоено 73% привлеченных средств. На средства, сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур будут выполнены другие работы по данному проекту в 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ПРП 2009 г | 207,7 | 60,0 |  | 267,7 | 142,1 | 60,0 | 202,1 |  | 75,4 | 37,6 | 28,0 |
| Инвестицион-ные проекты: | 55,2 | 18,4 |  | 73,6 | 50,6 | 18,4 | 69,0 |  | 94,0 | 4,6 | 0,03 |
| Реконструкция Белинского, 15/4 (2008-2009) | 25,3 | 8,5 |  | 33,8 | 25,3 | 8,5 | 33,8 |  | 100 | 0 | 0,02 |
| Реконструкция Р.Землячки,23 (2008-2009) | 12,8 | 4,2 |  | 17,0 | 12,8 | 4,2 | 17,0 |  | 100 | 0 | 0,01 |
| Стр-во водовода (2008-2009) | 17,1 | 5,7 |  | 22,8 | 12,5 | 5,7 | 18,2 |  | 80,0 | 4,6 | 0 |
| Сэкономленные средства будут использованы в 2010 г. на реализацию других региональных проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2009 г. привлечено средств на реализацию региональных проектов на территории городского округа 341,3 млн.руб., что на 59,2% больше привлеченных средств в 2008 г..

Фактически освоено в 2009 г. – 271,1 млн.руб. (в 2008 г. освоение 162,0 млн. руб.). Процент освоения бюджетных средств в 2009 г. составил 80%, разницу составляет переходящие средства 12% (42,2 млн.руб.) и экономия, образовавшаяся в результате проведенных конкурсных процедур 8% (28,03 млн.руб.); процент освоения в 2008 г. – 75,6%, разницу составили переходящие средства 22% (45,8 млн.руб.) и экономия, образовавшаяся в результате проведенных конкурсных процедур 3,3% (6,6 млн.руб.).

В целом, учитывая увеличение объема привлеченных средств в 1,5 раза, уровень их освоения выше чем в 2008 г., можно положительно охарактеризовать работу по реализации приоритетных региональных проектов в 2009 г..

В 2010 г., в связи с переходом на полное финансовое самообеспечение  города  средств на реализацию региональных проектов выделено из Фонда софинансирования расходов не будет, однако будут использованы в полном объеме экономия бюджетных средств, которая сложилась в 2009 г. и нераспределенные средства прошлых лет.

Результатом реализации  мероприятий  Программы  социально-экономического развития  Соликамского  городского округа  на  2008 -2012 г.  является выполнение индикативных показателей. Анализ за  2009 г. позволяет  отметить  ряд  позитивных  достижений к результатам 2008 г. и плановым 2009 г., которого удалось достичь совместной работой администрации города, ее структурных и отраслевых подразделений, предприятий и организаций города (полный анализ представлен во второй части данного отчета).

II. О ходе выполнения мероприятий Программы социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 гг.

за 2009 года

Программа социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 гг. (далее - Программа) утверждена  решением Соликамской городской Думы от 27.02.2008 г. № 304.

Программа представляет собой комплекс подпрограмм, определяющих ключевые приоритетные направления развития города на среднесрочный период.

Целью Программы является обеспечение реализации Стратегии развития Соликамского городского округа до 2018 г. (первый этап – до 2012 г.).

В соответствии с приоритетами, целями и задачами Стратегии развития Соликамского городского округа до 2018 г. в  Программу   включены  следующие среднесрочные муниципальные целевые  программы:

- «Совершенствование городского хозяйства»;

- «Управления землей и недвижимостью»;

- «Развитие и оптимизация  социальной  сферы»;

- «Повышение инвестиционной привлекательности города»;

- «Решение жилищной проблемы, включая   программу  развития жилищного  финансирования»;

- «Обеспечение общественной безопасности»;

- «Реформирование финансов»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В течение 2009 года на основании решений  Соликамской  городской Думы в Программу вносились изменения.  Результаты  выполнения мероприятий   по  основным  приоритетным  направлениям приведены  в таблице:

| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на период: |  |  | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования, на период: |  | Фактически исполнено за период: |  | Исполнение к объему финансирования по Программе, % |  | Исполнение к объему плановых ассигнований, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7/3*100 | 10=8/4*100 | 11=7/5*100 | 12=8/6*100 |
| 1. Совершенствование городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 1141872,6 | 553874,7 | 370635,7 | 304661,3 | 209695,1 | 268820 | 176545,7 | 48,5 | 47,6 | 88,2 | 84,2 |
| федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 56559,3 | 48159,3 | 29506 | 190020,7 | 142131,1 | 166302,7 | 118414,5 | 345,3 | 401,3 | 87,5 | 83,3 |
| местный | 889071 | 339973,1 | 223557,7 | 112162,3 | 66664 | 100039 | 57231,2 | 29,4 | 25,6 | 89,2 | 85,9 |
| внебюджетные | 196242,3 | 165742,3 | 117572 | 2478,3 | 900 | 2478,3 | 900 | 1,5 | 0,8 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Управления землей и недвижимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 28400 | 16500 | 12500 | 3809,6 | 806,5 | 3787,5 | 804,9 | 23,0 | 6,4 | 99,4 | 99,8 |
| федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 28400 | 16500 | 12500 | 3809,6 | 806,5 | 3787,5 | 804,9 | 23,0 | 6,4 | 99,4 | 99,8 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Развитие и оптимизация социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 925951,2 | 171189,5 | 102060,4 | 69805,9 | 22161,4 | 56701,51 | 18507,63 | 33,1 | 18,1 | 81,2 | 83,5 |
| федеральный | 26000 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 353749 | 87908 | 55072 | 42897,3 | 17181,7 | 33425,4 | 13870,1 | 38,0 | 25,2 | 77,9 | 80,7 |
| местный | 512642,2 | 71897,5 | 37296,4 | 26908,6 | 4979,7 | 23276,11 | 4637,53 | 32,4 | 12,4 | 86,5 | 93,1 |
| внебюджетные | 33560 | 8384 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Повышение инвестиционной привлекательности города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 19300 | 13655 | 8995 | 4270,2 | 3164,7 | 3443,7 | 2630 | 25,2 | 29,2 | 80,6 | 83,1 |
| федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 19300 | 13655 | 8995 | 4270,2 | 3164,7 | 3443,7 | 2630 | 25,2 | 29,2 | 80,6 | 83,1 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Решение жилищной проблемы, включая программу развития жилищного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 5085029,2 | 2512953 | 1421675,9 | 281156,542 | 140910,666 | 278062,6 | 139495,4994 | 11,1 | 9,8 | 98,9 | 99,0 |
| федеральный | 0 | 0 | 0 | 20415,3 | 8208 | 20413,76 | 8054,2 | 0 | 0 | 100,0 | 98,1 |
| региональный | 381302,3 | 108122,6 | 54607,3 | 75418,895 | 52480,69264 | 74198,88207 | 51255,7497 | 68,6 | 93,9 | 98,4 | 97,7 |
| местный | 623061,9 | 304164,7 | 157402,7 | 35714,092 | 9829,773 | 33874,6927 | 9822,6497 | 11,1 | 6,2 | 94,8 | 99,9 |
| внебюджетные | 4080665 | 2100665,7 | 1209666 | 149608,255 | 70392,2 | 149575,265 | 70362,9 | 7,1 | 5,8 | 100,0 | 100,0 |
| 6. Обеспечение общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 250509 | 100801,7 | 46454,5 | 15735,5 | 7225,7 | 12887,3 | 6756,5 | 12,8 | 14,5 | 81,9 | 93,5 |
| федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 250509 | 100801,7 | 46454,5 | 15735,5 | 7225,7 | 12887,3 | 6756,5 | 12,8 | 14,5 | 81,9 | 93,5 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Реформирование финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 3240 | 3240 | 2600 | 1834 | 1194 | 1795,5 | 1193,2 | 55,4 | 45,9 | 97,9 | 99,9 |
| федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 3240 | 3240 | 2600 | 1834 | 1194 | 1795,5 | 1193,2 | 55,4 | 45,9 | 97,9 | 99,9 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 209035 | 174977 | 62129,7 | 114258,3 | 97684,1 | 87243,1 | 70747,9 | 49,9 | 113,9 | 76,4 | 72,4 |
| федеральный | 84000 | 84000 | 27725,9 | 56274,1 | 56274,1 | 30187,9 | 30187,9 | 35,9 | 108,9 | 53,6 | 53,6 |
| региональный | 83825,9 | 69875,9 | 29875,9 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 57,2 | 133,9 | 100,0 | 100,0 |
| местный | 28859,1 | 19001,1 | 2428 | 17984,1 | 1410 | 17055,2 | 560 | 89,8 | 23,1 | 94,8 | 39,7 |
| внебюджетные | 12350 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО, в т.ч.: | 7663337 | 3547191 | 2027051 | 795531 | 482842 | 712741 | 416681 | 20,1 | 20,6 | 89,6 | 86,3 |
| федеральный | 110000 | 87000 | 29226 | 76689 | 64482 | 50602 | 38242 | 58,2 | 130,8 | 66,0 | 59,3 |
| региональный | 875436 | 314066 | 169061 | 348337 | 251793 | 313927 | 223540 | 100,0 | 132,2 | 90,1 | 88,8 |
| местный | 2355083 | 869233 | 491234 | 218419 | 95274 | 196159 | 83636 | 22,6 | 17,0 | 89,8 | 87,8 |
| внебюджетные | 4322817 | 227892 | 1337530 | 152087 | 71292 | 152054 | 71263 | 66,7 | 5,3 | 100,0 | 100,0 |

1.  Программа «Совершенствование городского хозяйства»

Основной целью программы «Совершенствование городского хозяйства» является создание комфортной городской среды, обеспечение перспективы развития города соответствующей коммунальной инфраструктурой, повышение эффективности и надежности работы коммунальных систем, сдерживание темпов удорожания проживания в городе.

Освоение средств за 2008-2009 г.г. в разрезе основных  подпрограмм и разделов подпрограмм программы  отражено в таблице:

тыс. руб.

| Раздел | Объем финансирования по программе на период: |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  | Фактически исполнено за период: |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. (5-7) | 2009 г. (6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная целевая программа "Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры СГО на 2007-2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 260289,3 | 159559,3 | 77128,4 | 41754,3 | 27723,4 | 35787,4 | 22719,5 | 5966,9 | 5003,9 |
| региональный | 56559,3 | 48159,3 | 29506,0 | 20159,3 | 17749,7 | 15155,7 | 12746,1 | 5003,6 | 5003,6 |
| местный | 154858,0 | 66028,0 | 40050,4 | 19487,0 | 9073,7 | 18523,7 | 9073,4 | 963,3 | 0,3 |
| внебюджетные | 48872,0 | 45372,0 | 7572,0 | 2108,0 | 900,0 | 2108,0 | 900,0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 13770,6 | 3340,6 | 2840,6 | 859,9 | 840,6 | 840,6 | 840,6 | 19,3 | 0,05 |
| местный | 9770,6 | 1340,6 | 1340,6 | 859,9 | 840,6 | 840,6 | 840,6 | 19,3 | 0,05 |
| внебюджетные | 4000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 141251,1 | 95001,1 | 20080,0 | 28087,1 | 18251,7 | 23083,4 | 13248,1 | 5003,6 | 5003,6 |
| региональный | 20159,3 | 20159,3 | 1506,0 | 20159,3 | 17749,7 | 15155,7 | 12746,1 | 5003,6 | 5003,6 |
| местный | 82219,8 | 35969,8 | 15502,0 | 6719,8 | 502,0 | 6719,8 | 502,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 38872,0 | 38872,0 | 3072,0 | 1208,0 | 0 | 1208,0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 64692,2 | 31192,18 | 27607,8 | 9296,2 | 7858,6 | 8454,3 | 7858,5 | 841,9 | 0,1 |
| региональный | 14700,0 | 10500,0 | 10500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 43992,2 | 16192,2 | 14107,8 | 8396,2 | 6958,6 | 7554,3 | 6958,5 | 841,9 | 0,1 |
| внебюджетные | 6000,0 | 4500,0 | 3000,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 40575,4 | 30025,4 | 26600,0 | 3511,1 | 772,5 | 3409,1 | 772,3 | 102,0 | 0,1 |
| региональный | 21700,0 | 17500,0 | 17500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 18875,4 | 12525,4 | 9100,0 | 3511,1 | 772,5 | 3409,1 | 772,3 | 102,0 | 0,1 |
| Подпрограмма "Совершенствование и перспективное развитие системы электроснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 108100,0 | 14600,0 | 14500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 71100,0 | 4600,0 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 37000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Совершенствование и перспективное развитие системы теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 156458,7 | 138958,7 | 117500,0 | 10078,8 | 0 | 10039,8 | 0 | 39,0 | 0 |
| местный | 46088,4 | 28588,4 | 17500,0 | 9708,5 | 0 | 9669,5 | 0 | 39,0 | 0 |
| внебюджетные | 110370,3 | 110370,3 | 100000,0 | 370,3 | 0 | 370,3 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Совершенствование и перспективное развитие систем ВКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 4200,0 | 4200,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 4200,0 | 4200,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная целевая программа "Благоустройство СГО" на 2008-2010 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по созданию, содержанию и охране зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 13156,0 | 8520,0 | 4005,0 | 5439,7 | 3539,7 | 5404,3 | 3539,3 | 35,4 | 0,4 |
| местный | 13156,0 | 8520,0 | 4005,0 | 5439,7 | 3539,7 | 5404,3 | 3539,3 | 35,4 | 0,4 |
| Мероприятия по улучшению эстетического и архитектурного решений фасадов зданий и сооружений г. Соликамска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 2888,1 | 1962,1 | 1000,0 | 962,1 | 0 | 0 | 0 | 962,1 | 0 |
| местный | 2888,1 | 1962,1 | 1000,0 | 962,1 | 0 | 0 | 0 | 962,1 | 0 |
| Содержание территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 34175,0 | 23585,0 | 11670,0 | 9447,1 | 5847,1 | 8660,2 | 5546,5 | 787,0 | 300,6 |
| местный | 34175,0 | 23585,0 | 11670,0 | 9447,1 | 5847,1 | 8660,2 | 5546,5 | 787,0 | 300,6 |
| Проектирование и строительство благоустройства мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 99354,1 | 63908,4 | 26918,5 | 10394,0 | 10000,0 | 1612,8 | 1194,3 | 8781,2 | 8805,7 |
| местный | 99354,1 | 63908,4 | 26918,5 | 10394,0 | 10000,0 | 1612,8 | 1194,3 | 8781,2 | 8805,7 |
| Мероприятия по улучшению эстетического и архитектурного решений фасадов зданий, памятников культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 4000,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| местный | 4000,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе, в т.ч.: | 153573,2 | 98175,5 | 43793,5 | 26242,9 | 19386,8 | 15677,2 | 10280,1 | 10565,7 | 9107,0 |
| местный | 153573,2 | 98175,5 | 43793,5 | 26242,9 | 19386,8 | 15677,2 | 10280,1 | 10565,7 | 9107,0 |
| Приоритетный региональный проект "Муниципальные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 456561,5 | 136011,3 | 112913,8 | 226585,3 | 162584,8 | 207315,6 | 143546,2 | 19269,7 | 19038,7 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 169861,4 | 124381,4 | 151147,0 | 105668,4 | 18714,4 | 18712,9 |
| местный | 456561,5 | 136011,3 | 112913,8 | 56723,9 | 38203,5 | 56168,6 | 37877,7 | 555,3 | 325,7 |
| Подпрограмма "Организация управления и обслуживания жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 2690,0 | 2370,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 2690,0 | 2370,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе, в т.ч.: | 1141872,6 | 553874,7 | 370635,7 | 304661,3 | 209695,1 | 268820,0 | 176545,7 | 35841,3 | 33149,4 |
| федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 56559,3 | 48159,3 | 29506,0 | 190020,7 | 142131,1 | 166302,7 | 118414,5 | 23718,0 | 23716,6 |
| местный | 889071,0 | 339973,1 | 223557,7 | 112162,3 | 66664,0 | 100039,0 | 57231,2 | 12123,3 | 9432,8 |
| внебюджетные | 196242,3 | 165742,3 | 117572,0 | 2478,3 | 900,0 | 2478,3 | 900,0 | 0 | 0 |

На реализацию мероприятий настоящей программы в  2009 г.  запланировано  370635,7 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 209695,1 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено 176545,7 тыс.руб. (84%).

На реализацию мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры СГО на 2007-2010 г. в  2009 г.  запланировано 77128,4  тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 27723,4 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено 22719,5 тыс.руб. (82%). В рамках настоящей программы в 2009 г. были реализованы следующие мероприятия:

- строительство 2-х цепной воздушной линии (ВЛ)-10 кВ от подстанции "Бумажная" до р-на Клестовка (по данному объекту муниципальный контракт был заключен в ноябре 2008 года на сумму 840,55 тыс.руб.; в бюджете на 2009 г. предусмотрено - 840,6 тыс.руб., фактически освоено - 840,55 тыс.руб., не освоены 0,05 тыс.руб. - экономия бюджетных средств).

- инвестиционный проект «Строительство водовода от камеры переключения, расположенной на водоводе «Соликамск» до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой» (контракт заключен в 2008 г. на сумму 51655,1 тыс.руб., в т.ч. средства местного бюджета - 5213,8 тыс. руб., средства краевого бюджета - 15641,3 тыс. руб., внебюджетные средства (ОАО «Сильвинит») – 30800,0 тыс. руб.; фактически исполнены в 2008 г. - средства местного бюджета в полном объеме - 5213,8 тыс.руб.; в 2009 г. были предусмотрены дополнительные средства по данному объекту в размере 5080 тыс.руб., в т.ч. средства местного бюджета - 502,0 тыс. руб., средства краевого бюджета - 1506,0 тыс. руб., внебюджетные средства (ОАО «Сильвинит») – 3072,0 тыс. руб.; в 2009 г. фактически освоены 13015,1 тыс.руб., не освоены средства краевого бюджета в размере 4634,3 тыс.руб., которые поступят после завершения строительства объекта).

- строительство водовода от КП, расположенной на водоводах "Боровск" в районе ВНС 2 подъема "Тохтуево", до существующего водопровода на пересечении ул. Луначарского и ул. Сосновая (контракт заключен  в 2008 г. на сумму 6587,8 тыс.руб., в т.ч. средства местного бюджета - 1004,0 тыс.руб., средства краевого бюджета 2642,6 тыс.руб., фактически освоены в 2008 г. - 3413,6 тыс.руб., в 2009 г. в бюджете предусмотрено средств - 602,4 тыс.руб., из них израсходованы в 2009 г. - 233,0 тыс.руб., не освоены средства в размере 369,4 тыс.руб. (экономия краевых средств), которые в 2010 г. направлены на другие региональные проекты.

- реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) жилого  района  Клестовка (в 2009 г.  выполнен проект на средства МУП Теплоэнерго со сметной стоимостью 11450 тыс.руб.).

- реконструкция тепловой сети от ТК-7А до центрального теплового пункта № 4 по ул. Северная (в 2008 г. был заключен контракт на сумму 2307,783 тыс.руб., средства в 2008 г. не были исполнены, в  бюджете на 2009 г. были предусмотрены средства в размере 2307,8 тыс. руб., из них освоены в 2009 г. - 2307,783 тыс.руб., не освоено средств - 0,017 тыс.руб.)

- монтаж системы ГВС в многоквартирных домах взамен ранее установленных титанов (в бюджете предусматривались средства в размере 541,6 тыс.руб., в т.ч. на 2009 г. - 246,8 тыс.руб., заключен контракт на сумму 352,5 тыс.руб., освоены в 2008 г. - 105,7 (аванс по контракту), в 2009 г. - 246,7 тыс.руб., не освоены - 0,07 тыс.руб.).

- инженерные сети объектов здравоохранения (в бюджете на 2009 г. предусмотрены средства в размере 4404,0 тыс.руб., заключен контракт (на проведение капитального ремонта инженерных сетей г/б № 2) на сумму 4404 тыс.руб., средства освоены в 2009 г. в полном объеме).

- строительство газопровода высокого давления в микрорайоне Клестовка (в бюджете предусматривались средства в объеме 1989,6 тыс.руб., в т.ч. на 2009 г. - 454,4 тыс.руб. (ПСД, горно-геологичексое обоснование, выдача тех.условий, согласование и экспертиза проекта), фактическое исполнение составило 1989,4 тыс.руб., в т.ч. в 2009 г. - 454,3 тыс.руб., не освоены средства в сумме 0,14 тыс.руб.).

- газификация многоквартирных домов, не имеющих стационарных плит (в бюджете были предусмотрены средства в размере 1521,5 тыс.руб., в т.ч. на 2009 г. - 318,1 тыс.руб. (ПСД, горно-геологичексое обоснование, выдача тех.условий, согласование и экспертиза проекта), фактически освоены - 1419,7 тыс.руб., в т.ч. в 2009 г. - 318,1 тыс.руб., средства в 2009 г. исполнены в полном объеме).

На реализацию мероприятий подпрограмм «Совершенствование и перспективное развитие системы электроснабжения», «Совершенствование и перспективное развитие системы теплоснабжения, «Совершенствование и перспективное развитие систем ВКХ» в 2009 г. средства в бюджете не были предусмотрены.

На реализацию мероприятий муниципальной целевой программы "Благоустройство Соликамского городского округа" на 2008-2010 г.г .в  2009 г.  запланировано 43793,5 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 19386,8 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено 10280,1 тыс.руб. (53%). В рамках настоящей программы в 2009 г. были реализованы следующие мероприятия:

- по разделу "Санитарная очистка и содержание городских парков" было освоено 816,6 тыс.руб., работы велись на территории парков и скверов общей площадью 180,6 тыс.кв.м. (городской парк в Северной части города, центральный сквер в Южной части города, сквер вдоль ул. Черняховского, сквер по ул. 3-ей Пятилетки, парк в районе СМЗ).

- по разделу "Клумбы, цветники, газоны"  было освоено 1373,0 тыс.руб., в перечень работ входило устройство 16 цветников в вазонах на территории Центрального сквера и их содержание, устройство цветников и их содержание у администрации города, у отдела ЗАГС, 40 вазонов по ул. 20-летия Победы, на пр. строителей, на пр. Ленина, возле стелы "Соликамск".

- по разделам "Посадка деревьев, кустарников", "Уход за зелеными насаждениями" было освоено 1349,7 тыс.руб., было высажено 879 кустарников на пр. Ленина и Красном Бульваре, свалено 327 аварийных деревьев, проведена обрезка 81 дерева, 1521 кв.м. кустарников).

- по разделу "Содержание территорий муниципального образования" были исполнены мероприятия: очистка русла реки Селянка и обустройство подъезда к Людмилинской скважине, израсходовано средств 269,1 тыс.руб.; на оборудование и восстановление 25 контейнерных площадок израсходовано 700 тыс.руб., из предусмотренных 1000,0 тыс.руб. (300,0 тыс.руб. - экономия); на уборку несанкционированных свалок, общим объемом 4670 куб.м., израсходовано 999,4 тыс.руб.; на приобретение и содержание 10 биотуалетов использовано 451,1 тыс.руб., 1000,0 тыс.руб. использованы на восстановление 10 детских площадок; на изготовление и установление 53 урн и 19 скамеек израсходовано 199,2 тыс.руб.; восстановлено наружное освещение по ул. Мира и ул.Пермская, использовано 1927,8 тыс.руб..

- ремонт центрального сквера (в бюджете на 2009 г. предусмотрены средства 10000,0 тыс.руб., фактически исполнено в 2009 г. - 1194,3 тыс.руб., неисполнение бюджета связано с невыполнением обязательств подрядной организацией и расторжением контракта, работы будут продолжены в 2010 г.).

На реализацию мероприятий приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги» в  2009 г.  запланировано 112913,8 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 162688,8 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено 143572,0 тыс.руб. (88%). В рамках настоящей программы в 2009 г. были реализованы следующие мероприятия:

- ремонт а/д по ул. Большевистской (в 2009 г. предусмотрено в бюджете 54823,8 тыс.руб., исполнено - 53403,6 тыс.руб., 1420,2 тыс.руб. -экономия за счет снижения стоимости контракта.

- ремонт а/д по ул. Энергетиков (в 2009 г. предусмотрено в бюджете 47735,3 тыс.руб., исполнено -  30792,6 тыс.руб., 16942,8 тыс.руб. -экономия за счет снижения стоимости контракта.

- ремонт а/д кольцевая по Клестовке (в 2009 г. предусмотрено в бюджете 22009,6 тыс.руб., исполнено - 21845,5 тыс.руб., 164,1 тыс.руб. - экономия за счет снижения стоимости контракта.

- ПСД на реконструкцию перекрестка ул. Луначарского и ул. Лесная (предусмотрено в бюджете - 555,0 тыс.руб., израсходовано 229,3 тыс.руб., экономия составила - 325,7 тыс.руб.)

- ПСД и ремонт а/д по пр. Ленина (использовано в 2009 г. - 37005,9 тыс.руб., из предусмотренных 37191,9 тыс.руб., экономия составила 186,0 тыс.руб.).

- ремонт а/д по ул. Северной (исполнено в 2009 г. - 99,6 тыс.руб., из 99,6 тыс.руб., предусмотренных в бюджете).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Организация управления и обслуживание жилищного фонда» в 2009 г. средства в бюджете не были предусмотрены.

2.  Программа «Управление землей и недвижимостью».

Основной целью программы «Управления землей и недвижимостью» является создание эффективной системы управления и использования землей и иной недвижимостью, активное вовлечение их в хозяйственный оборот и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости.

Освоение средств за 2008-2009 г.г. в разрезе основных  мероприятий программы  отражено в таблице:

тыс. руб.

| Раздел | Объем финансирования по программе на период: |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  | Фактически исполнено за период: |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. (5-7) | 2009 г. (6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Разработка муниципальной нормативной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие рынка земли муници-пального округа | 11000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2887,6 | 586,5 | 2885,5 | 584,9 | 2,1 | 1,6 |
| местный | 11000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2887,6 | 586,5 | 2885,5 | 584,9 | 2,1 | 1,6 |
| Управление недвижимостью | 12800,0 | 9500,0 | 7100,0 | 922,0 | 220,0 | 902,0 | 220,0 | 20,0 | 0 |
| местный | 12800,0 | 9500,0 | 7100,0 | 922,0 | 220,0 | 902,0 | 220,0 | 20,0 | 0 |
| Организация муниципальной геоинформацион-ной системы | 4600,0 | 4000,0 | 3400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 4600,0 | 4000,0 | 3400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 28400,0 | 16500 | 12500 | 3809,6 | 806,5 | 3787,5 | 804,9 | 22,1 | 1,6 |
| местный | 28400,0 | 16500 | 12500 | 3809,6 | 806,5 | 3787,5 | 804,9 | 22,1 | 1,6 |

В 2009 г. выполнялись  следующие мероприятия:

по разделу " Развитие рынка земли муниципального округа" выполнение мероприятий следующее:

- в целом по подразделу "Формирование, уточнение и внесение в натуру границ земельных территорий, межевание земель" отклонение по 2009 г. от планового объема средств, предусмотренных в бюджете 1,6 тыс.руб. или 0,3%, на уменьшение стоимости данных работ повлияло формирование смежных участков; плановое значение индикатора "75 земельных участков" не выполнено на 14 ед., в связи с тем, что выполнение 75 участков планировалось за счет освоения большего количество средств, объем которых был уменьшен в течение 2009 г. по причине отсутствия возможности обеспечить формируемые участки инженерной инфраструктурой.

- по мероприятию "составление землеустроительных проектов перераспределения и межевания территорий"   отклонение по 2009 г. составило 1,6 тыс.руб. или 0,4%, экономия образовалась в результате запроса котировок цен для межевания земель; плановое значение индикатора  "36 межевых дел" выполнено в полном объеме (100%);

по разделу "Управление недвижимостью":

- в целом по подразделу "Формирование и ведение учета муниципального имущества" по 2009 г. бюджетные средства использованы в полном объеме; плановое значение индикатора "20 объектов" исполнено в полном объеме (100%).

По  другим  мероприятиям программы: либо мероприятия выполнялись в рамках текущей деятельности, либо выполнение мероприятий программы не планировалось в 2009 г..

3. Программа «Развитие и оптимизация социальной сферы»

Программа «Развитие и оптимизация  социальной  сферы» направлена на охрану и улучшение здоровья населения, повышение доступности и результативности образования, содействие молодежи в трудоустройстве, развитие возможностей для досуга и поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Освоение средств за 2008-2009 г.г. в разрезе основных  направлений программы  отражено в таблице:

тыс. руб.

| Раздел |  | Объем финансирования по программе на период: |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  | Фактически исполнено за период: |  | Отклонение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008-2012 г.г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. (5-7) | 2009 г. (6-8) |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Цель "Охрана и улучшение здоровья населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | 330103,0 | 10350,0 | 4430,0 | 19500,0 | 9374,1 | 19500,0 | 8534,4 | 0 | 839,7 |  |  |
| региональный |  | 3000,0 | 2700,0 | 700,0 | 13875,0 | 6983,5 | 13875,0 | 6143,8 | 0 | 839,7 |  |  |
| местный |  | 311603,0 | 6650,0 | 2730,0 | 5625,0 | 2390,6 | 5625,0 | 2390,6 | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетные |  | 15500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Цель "Повышение доступности и результативности образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | 300000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| региональный |  | 225000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| местный |  | 75000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Цель "Содействие молодежи в трудоустройстве" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | 4875,5 | 1623,2 | 811,6 | 243,2 | 20,6 | 204,5 | 0 | 38,7 |  |  | 20,6 |
| региональный |  | 935,0 | 494,0 | 247,0 | 202,0 | 0 | 202,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| местный |  | 2980,5 | 745,2 | 372,6 | 41,2 | 20,6 | 2,5 | 0 | 38,7 |  |  | 20,6 |
| внебюджетные |  | 960,0 | 384,0 | 192,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Цель "Развитие возможностей для досуга" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 221410,0 |  | 108240,0 | 80790,0 | 8893,7 | 1228,3 | 8881,7 | 1227,9 | 12,0 |  | 0,4 |  |
| федеральный | 26000,0 |  | 3000,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| региональный | 78875,0 |  | 49275,0 | 43250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| местный | 99435,0 |  | 48965,0 | 29040,0 | 8893,7 | 1228,3 | 8881,7 | 1227,9 | 12,0 |  | 0,4 |  |
| внебюджетные | 17100,0 |  | 7000,0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Цель " Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | 16644,0 | 12657,6 | 1328,8 | 12075,2 | 746,4 | 1493,4 | 425,2 | 10581,8 |  |  | 321,2 |
| региональный |  | 7000,0 | 7000,0 | 0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 |  |  | 0 |
| местный |  | 9644,0 | 5657,6 | 1328,8 | 5075,2 | 746,4 | 1493,4 | 425,2 | 3581,8 |  |  | 321,2 |
| Приоритетный региональный проект "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | 51918,7 | 37918,7 | 14500,0 | 29093,8 | 10792,0 | 26621,9 | 8320,1 | 2471,9 |  | 2471,9 |  |
| региональный |  | 38939,0 | 28439,0 | 10875,0 | 21820,3 | 10198,2 | 19348,4 | 7726,3 | 2471,9 |  | 2471,9 |  |
| местный |  | 12979,7 | 9479,7 | 3625,0 | 7273,5 | 593,8 | 7273,5 | 593,8 | 0 |  | 0 |  |
| Проведение исследований для оценки результативности реализации программы (с участием внешних специалистов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | 1000,0 | 400,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| местный |  | 1000,0 | 400,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Всего, в т.ч.: |  | 925951,2 | 171189,5 | 102060,4 | 69805,9 | 22161,4 | 56701,5 | 18508 | 66152,1 |  |  | 3654 |
| федеральный |  | 26000,0 | 3000,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| региональный |  | 353749,0 | 87908,0 | 55072,0 | 42897,3 | 17181,7 | 33425,4 | 13870 | 39585,7 |  |  | 3312 |
| местный |  | 512642,2 | 71897,5 | 37296,4 | 26908,6 | 4979,7 | 23276,1 | 4637,5 | 26566,4 |  |  | 342,2 |
| внебюджетные |  | 33560,0 | 8384,0 | 8192,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

На реализацию мероприятий настоящей программы в  2009 г.  запланировано  102060,4 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 13118,5 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено 11744,5 тыс.руб. (90%). Остаток неиспользованных средств сформировался по следующим причинам:

- Цель "Охрана и улучшение здоровья населения"

Финансирование большинства мероприятий не было предусмотрено в бюджете, в связи с разработкой общей концепции развития здравоохранения города Соликамска на 2009-2013 г.г. и утверждением ДЦП "Развитие системы здравоохранения СГО на 2010-2014 г.г."

По мероприятию "Капитальный и текущие ремонты в лечебных учреждениях "Качественное здравоохранение" было предусмотрено в бюджете 8874,1 тыс.руб., в т.ч. средства, не исполненные в 2008 г. - 1311,7 тыс.руб., исполнено в 2009 г. - 8034,4 тыс.руб., не освоены средства в объеме 839,7 тыс.руб., которые будут освоены в полном объеме в 2010 году.

По мероприятию "Реализация программы "Репродуктивное здоровье" было предусмотрено в бюджете и исполнено в полном объеме - 500,0 тыс.руб.

- Цель "Повышение доступности и результативности образования"

Мероприятия данной цели в 2009 г. не реализовывались, бюджетные средства на их реализацию не были предусмотрены.

- Цель "Содействие молодежи в трудоустройстве"

Бюджетные средства на реализацию большинства мероприятий данной цели в 2009 г. не были предусмотрены.

По мероприятию "Оказание материальной помощи подросткам их семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью их трудоустройства на получение паспорта, гражданства, прохождении медицинской комиссии" была оказана помощь 42 обратившимся, израсходовано средств 20,6 тыс.руб..

- Цель "Развитие возможностей для досуга"

Бюджетные средства на реализацию большинства мероприятий данной цели в 2009 г. не были предусмотрены.

По мероприятию «Сохранение, восстановление и рациональное использование памятников природы и культурных ценностей г. Соликамска» в 2009 г. предусмотрено 539,1 тыс.руб., исполнено 539,0 тыс.руб.. (отклонение 0,1 тыс.руб. - экономия средств). Проведены ремонтные работы по 6 объектам: Воскресенская церковь, Соборная колокольня, мемориал ВОВ, памятник на Борке, Троицкий собор, проведены работы по освещению Соборной колокольни и научно-проектные работы по реставрации Сользавода.

По мероприятию "Увеличение культурных ценностей" в 2009 г. предусмотрено и исполнено в полном объеме 669,2 тыс.руб.. Приобретено 14044 экз.книг и брошюр в МУК "ЦБС", закуплено 34 экспоната в фонды МУК "Соликамский краеведческий музей".

По мероприятию "Проведение конкурса "Виват, культура!" исполнено 19,7 тыс.руб., из 20,0 тыс.руб., запланированных в бюджете. За 2008-2009 годы проведено 40 мероприятий, в которых приняли участие 3261 чел. - участников и 58064 чел. - зрителей.

- Цель " Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"

Мероприятия данного раздела  реализуются через городскую целевую программу «Адресная социальная поддержка населения Соликамского городского округа на 2008-2010 годы», цель которой оказание социальной поддержки малообеспеченным семьям и одиноким гражданам, попавшим в чрезвычайную или особо трудную жизненную ситуацию.

На реализацию мероприятий данного раздела было предусмотрено в 2009 г. - 746,4 тыс.руб., из них исполнено - 425,23 тыс.руб.. Количество обратившихся за помощью граждан сложно запланировать, поэтому не освоение средств по данному разделу за 2009 г. составило - 321,2 тыс.руб..

В 2009 г. были реализованы следующие мероприятия: на 80,4 тыс.руб. была оказана помощь 60 первоклассникам из многодетных семей, находящихся в СОП; 5 чел., попавшие в экстремальную ситуацию (пожар) получили помощь в размере 50 тыс.руб.; 150 чел. получили помощь на приобретение медикаментов, на лечение и  обследование, на одежду и обувь, продукты питания и ремонты; 1 чел. была оказана помощь по ремонту печи; 2 чел. получили бесплатную возможность  10 посещений бани; 1 чел. получил абонемент в бассейн; 39 подростков и женщин, освободившихся из мест лишения свободы получили помощь  на продукты питания, одежду, обувь и ремонты жилья; были организованы досуговые мероприятия для одиноких пожилых граждан, поздравления с юбилеями одиноких долгожителей.

- Приоритетный региональный проект "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы"

Подпроект "Привидение в нормативное состояние спортивных объектов"

В 2009 г. предусмотрено в бюджете 6372,6,0 тыс.руб., освоено в течение года 4651,9 тыс.руб., не использовано 1720,7 тыс.руб.. Остаток средств будет использован в 2010 г. на данных проект. Были произведены ремонтные работы в ДЮСШОР, помещениях по ул. Дубравная, лыжной базе "Снежинка", приобретен спортивный инвентарь и установлена пожарная сигнализация в ДЮСШОР.

Подпроект "Привидение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики"

В 2009 г. предусмотрено в бюджете 4419,4 тыс.руб., освоено в течение года 3668,2 тыс.руб., не использовано 751,2 тыс.руб. (экономия по результатам конкурсных процедур и не поступившие средства краевого бюджета). Остаток средств будет использован в 2010 г.. Проведены ремонты в учреждениях: МУК "ЦБС" (ремонт кровли, внутренних помещений филиалов 6,7), МУК "Соликамский краеведческий музей" (ремонт дома Воеводы, фундамента Воскресенской церкви), МУК ДК "Прикамье" (ремонт фасада, кровли, внутренних помещений, оснащение оборудовнаием и мебелью), ЦДЮТиЭ "Соликамский горизонт" (кровли, окон).

- Проведение исследований для оценки результативности реализации программы (с участием внешних специалистов). Мероприятия по данному разделу в 2009 г. не осуществлялись, средства в бюджете не были предусмотрены.

4. Программа «Повышение инвестиционной привлекательности города»

Главная цель программы «Повышение инвестиционной привлекательности города» - это повышение инвестиционной привлекательности  Соликамска путем проведения эффективной инвестиционной политики.

Освоение средств за 2008-2009 г.г. в разрезе основных  мероприятий программы  отражено в таблице:

| Раздел | Объем финансирования по программе на период: |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  | Фактически исполнено за период: |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. (5-7) | 2009 г. (6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Формирование инвестиционной политики города | 190,0 | 140,0 | 50,0 | 28,5 | 0 | 28,5 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение мониторинга инвестиционного климата | 1038,0 | 692,0 | 346,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| Инвестиционный маркетинг города | 5782,0 | 3403,0 | 3179,0 | 1997,0 | 1997,0 | 1845,0 | 1845,0 | 152,0 | 152,0 |
| Продвижение информации о городе на целевых рынках | 12040,0 | 9420,0 | 5420,0 | 2067,7 | 1167,7 | 1570,2 | 785,0 | 497,5 | 382,7 |
| Активизация использования кредитных механизмов | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Использование международных донорских источников для поддержки инвестиционной привлекательности города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 19300,0 | 13655,0 | 8995,0 | 4243,2 | 3164,7 | 3443,7 | 2630,0 | 799,5 | 534,7 |
| местный | 19300,0 | 13655,0 | 8995,0 | 4243,2 | 3164,7 | 3443,7 | 2630,0 | 799,5 | 534,7 |

На реализацию мероприятий настоящей программы в  2009 г.  запланировано 8995,0 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 3164,7 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено 2630,0 тыс.руб. (83%). Остаток неиспользованных средств сформировался по следующим причинам:

по разделу «Инвестиционный маркетинг города» - не использованы средства, предусмотренные на проведение обучающих семинаров по маркетину города - 27,0 тыс.руб., средства в объеме 125,0 тыс.руб., запланированные на выполнение работ по изготовлению юбилейной презентационной книги (процесс потребовал больших временных затрат);

по разделу «Продвижение информации о городе на целевых рынках» - не использованы средства на приезд делегации из Люннебурга (приезд делегации не состоялся); средства, запланированные на установку рекламных конструкций на территории города (по причине длительного процесса выработки механизма выделения земли под конструкции и их обслуживания).

По  другим  мероприятиям программы: либо мероприятия выполнялись в рамках текущей деятельности, либо выполнение мероприятий программы не планировалось в 2009 г..

5. Программа «Решение жилищной проблемы, включая программу жилищного финансирования»

Программа «Решение жилищной проблемы, включая   программу  развития жилищного  финансирования» нацелена на создание комфортной городской среды, улучшение условий проживания и повышение уровня обеспеченности жильем в городе.

Освоение средств за 2008-2009 г.г. в разрезе основных  разделов программы  отражено в таблице:

| Раздел | Объем финансирования по программе на период: |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  | Фактически исполнено за период: |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. (5-7) | 2009 г. (6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевая программа Соликамского городского округа «Увеличение объемов жилищного фонда городского округа путем реконструкции муниципального имущества» на 2008-2010 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 362537,5 | 83235,0 | 36361,0 | 52702,2 | 30334,6 | 51949,3 | 30297,6 | 752,9 | 36,9 |
| региональный | 206302,3 | 38122,3 | 7940,3 | 38122,3 | 26367,9 | 38092,3 | 26337,9 | 29,9 | 29,9 |
| местный | 156235,2 | 45112,7 | 28420,8 | 14579,9 | 3966,7 | 13857,0 | 3959,7 | 722,9 | 7,0 |
| Приоритетный региональный проект «Достойное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 3141634,7 | 1866650 | 999827,9 | 9937,6 | 8368,1 | 8719,0 | 7220,9 | 1218,6 | 1147,2 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 7080,5 | 6112,8 | 5891,2 | 4994,9 | 1189,3 | 1117,9 |
| местный | 166634,7 | 116650,0 | 49827,9 | 2360,2 | 1863,1 | 2360,2 | 1863,1 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 2975000,0 | 1750000 | 950000,0 | 496,9 | 392,2 | 467,6 | 362,9 | 29,3 | 29,3 |
| Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 133332,0 | 77777,0 | 44444,0 | 199405,4 | 102208,0 | 199399,3 | 101977 | 6,15 | 231,1 |
| федеральный | 0 | 0 | 0 | 20415,3 | 8208 | 20413,8 | 8054,2 | 1,54 | 153,8 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 30216,1 | 20000,0 | 30215,3 | 19922,9 | 0,77 | 77,1 |
| местный | 133332,0 | 77777,0 | 44444,0 | 8774,0 | 4000,0 | 8773,9 | 3999,8 | 0,15 | 0,15 |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 140000,0 | 70000,0 | 139996,3 | 70000,0 | 3,69 | 0 |
| Муниципальная целевая программа «Развитие системы жилищного финансирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 444225,0 | 72091,0 | 34543,0 | 19111,4 | 0 | 17995,0 | 0 | 1116,3 | 0 |
| федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 57560,0 | 25425,0 | 11210,0 | 10000,0 | 0 | 8883,7 | 0 | 1116,3 | 0 |
| внебюджетные | 386665,0 | 46666,0 | 23333,0 | 9111,4 | 0 | 9111,3 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие массового строительства и капремонтов жилья с применением современных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 1003300,0 | 413200,0 | 306500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 175000,0 | 70000,3 | 46667,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 109300,0 | 39200,0 | 23500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 719000,0 | 303999,7 | 236333,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе, в т.ч.: | 5085029,2 | 2512953 | 1421676 | 281156,5 | 140910,7 | 278062,6 | 139496 | 3093,9 | 1415,2 |
| федеральный | 0 | 0 | 0 | 20415,3 | 8208,0 | 20413,8 | 8054,2 | 1,5 | 153,8 |
| региональный | 381302,3 | 108122,6 | 54607,3 | 75418,9 | 52480,7 | 74198,9 | 51255,7 | 1220,0 | 1224,9 |
| местный | 623061,9 | 304164,7 | 157402,7 | 35714,1 | 9829,8 | 33874,7 | 9822,6 | 1839,4 | 7,1 |
| внебюджетные | 4080665,0 | 2100666 | 1209666 | 149608,3 | 70392,2 | 149575,3 | 70362,9 | 33,0 | 29,3 |

Целевая программа Соликамского городского округа «Увеличение объемов жилищного фонда городского округа путем реконструкции муниципального имущества» на 2008-2010 годы.

На реализацию мероприятий настоящей программы в  2009 г.  запланировано 36361,0 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 30334,6 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено 30297,6 тыс.руб. (99%). Остаток неиспользованных средств сформировался по следующим причинам:

- на реконструкцию здания по ул. Белинского, 15/4 было предусмотрено в бюджете 32606,0 тыс.руб., фактически исполнено 32582,9 тыс.руб., в т.ч. в 2008 г. - 18279,4 тыс.руб. (местный бюджет - 6525,0 тыс.руб., краевой бюджет - 11754,4 тыс.руб.), в 2009 г. - 14303,5 тыс.руб. (местный бюджет - 726,5 тыс.руб., краевой бюджет - 13577,0 тыс.руб.); не освоены средства краевого бюджета в размере 23,1 тыс.руб. (сложившаяся в результате конкурсов экономия); реконструкция объекта завершена в ноябре 2009 г.

- на реконструкцию здания по ул. Р.Землячки, 23 было предусмотрено в бюджете 16515,3 тыс.руб., фактически исполнено 16508,4 тыс.руб., в т.ч. в 2008 г. - 3372,3 тыс.руб. (местный бюджет - 3372,3 тыс.руб., средства краевого бюджета не поступили), в 2009 г. - 13136,2 тыс.руб. (местный бюджет - 375,3 тыс.руб., краевой бюджет - 12760,9 тыс.руб.); не освоены средства краевого бюджета в размере 6,9 тыс.руб. (сложившаяся в результате конкурсов экономия); реконструкция объекта завершена в ноябре 2009 г.

- на ПСД по мероприятию - реконструкция нежилого помещения по ул. Северная, 43 предусмотрено в бюджете на 2009 г. - 984,7 тыс.руб. (переходящий остаток 2008 г.), фактически исполнено - 981,7 тыс.руб., не освоены средства бюджета в размере 2,97 тыс.руб. (сложившаяся в результате конкурсов экономия).

- на ПСД по мероприятию - реконструкция нежилого помещения по ул. Р.Землячки, 19а предусмотрено в бюджете на 2009 г. - 1876,8 тыс.руб., фактически исполнено - 1872,8 тыс.руб., не освоены средства бюджета в размере 4,0 тыс.руб. (сложившаяся в результате конкурсов экономия).

- на ПСД по мероприятию - реконструкция нежилого помещения по ул. Матросова, 39 предусмотрено в бюджете на 2009 г. - 3,4 тыс.руб., фактически исполнено - 3,4 тыс.руб., средства бюджета освоены в полном объеме.

Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»

На реализацию мероприятий настоящего проекта в  2009 г.  запланировано 999827,9 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете –  8368,1 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено  7220,9 тыс.руб. (86%). Остаток неиспользованных средств сформировался по следующим причинам:

По мероприятию программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов": на реализацию подпроекта было предусмотрено в бюджете 8368,1 тыс.руб., из них были освоены – 7220,9 тыс.руб., не освоение составило – 1147,0 тыс.руб., в т.ч. 500,6 тыс.руб. - экономия бюджетных средств; оставшиеся средства будут реализованы в 2010 г.; были проведены ремонты в МКД по ул. Набережная, 93, Набережная, 95, Советская, 53, Володарского, 21, Молодежная, 21Б, Кузнецова, 3, Коминтерна, 7.

По мероприятию программы "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда": в 2008 г. данное направление регионального проекта переименовано на "Ликвидация ветхих домов", цель которого - проведение мероприятий по переселению граждан  сносу ветхих домов; в 2009 г. объектом, подлежащим расселению и сносу определен ветхий дом по ул. Плеханова, 6; на реализацию подпроекта "Ликвидация ветхих домов" было предусмотрено в бюджете 41118,7 тыс.руб., из них были освоены - 10279,7 тыс.руб., не освоение составило - 30839,0 тыс.руб., в т.ч. 5533,1 тыс.руб. - экономия бюджетных средств; оставшиеся средства будут реализованы в 2010 г.; будут переселены 33 семьи (85 чел.)

Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей

в Пермском крае»

На реализацию программы в  2009 г.  запланировано 44444,0 тыс.руб.,  предусмотрено в бюджете – 102208 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено 101976,9 тыс.руб. (%). Остаток неиспользованных средств 231,1 тыс.руб. сформировался по следующей причине: одна семья не погасила срок действия сертификата в 2009 г., его реализация пройдет во 2 квартале 2010 г.

Другие подпрограммы программы «Решение жилищной проблемы, включая программу жилищного финансирования» в 2009 г. не реализовывались, бюджетные средства на их реализацию не были предусмотрены.

- Программа «Обеспечение общественной безопасности».

Целями программы «Обеспечение общественной безопасности» являются: защита населения от преступных посягательств и охрана общественного порядка; снижение тяжести последствий возможных чрезвычайных ситуацией и пожаров; сокращение количества ДТП с  пострадавшими, снижение травматизма и смертности в результате ДТП.

Освоение средств за 2008-2009 г.г. в разрезе основных  разделов программы  отражено в таблице:

тыс. руб.

| Раздел | Объем финансирования по программе на период: |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  | Фактически исполнено за период: |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. (5-7) | 2009 г. (6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Защита населения от преступных посягательств и охрана общественного порядка | 35714,0 | 12750,0 | 6180,0 | 1805,0 | 305,0 | 1805,0 | 305,0 | 0 | 0 |
| местный | 35714,0 | 12750,0 | 6180,0 | 1805,0 | 305,0 | 1805,0 | 305,0 | 0 | 0 |
| Основные направления повышения экологической безопасности | 105617,0 | 41699,0 | 20573 | 4255,5 | 300,0 | 2276,5 | 300,0 | 1979,0 | 0 |
| местный | 105617,0 | 41699 | 20573 | 4255,5 | 300,0 | 2276,5 | 300,0 | 1979,0 | 0 |
| Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности | 74358,0 | 30422,7 | 14941,5 | 1823,5 | 1567,1 | 1504,3 | 1247,9 | 319,2 | 319,2 |
| местный | 74358,0 | 30422,7 | 14941,5 | 1523,5 | 1267,1 | 1504,3 | 1247,9 | 19,2 | 19,2 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение тяжести последствий ДТП | 34410,0 | 15930,0 | 4760 | 7851,5 | 5053,55 | 7301,5 | 4903,55 | 550,0 | 150,0 |
| местный | 34410,0 | 15930,0 | 4760 | 7851,5 | 5053,55 | 7301,5 | 4903,55 | 550,0 | 150,0 |
| Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 410,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 410,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 250509,0 | 100801,7 | 46454,5 | 15735,5 | 7225,65 | 12887,3 | 6756,45 | 2848,2 | 169,2 |
| местный | 250509,0 | 100801,7 | 46454,5 | 15735,5 | 7225,65 | 12887,3 | 6756,45 | 2848,2 | 169,2 |

В 2009 г. выполнялись  следующие мероприятия:

- по разделу " Защита населения от преступных посягательств и охрана общественного порядка".

Было предусмотрено в бюджете - 305 тыс.руб., из них фактически освоено 305 тыс.руб. (100%) на следующие  мероприятия:

обеспечение деятельности городской добровольной дружины по охране общественного порядка - 300 тыс.руб.,

информационная работа с населением о действиях при возможной угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей и ЧС техногенного  и природного характера и через наглядную агитацию, СМИ- 5 тыс.руб..

- по разделу " Основные направления повышения экологической безопасности".

Было предусмотрено в бюджете - 300 тыс.руб., из них фактически освоено 300 тыс.руб. (100%) на следующие  мероприятия:

проведение стационарной медико-экологической реабилитации детского населения из экологически неблагополучных территорий ПК - 45 тыс.руб. (оздоровлено 10 детей),

финансирование работы городских экологических лагерей и отрядов - 80 тыс.руб.,

обеспечение проведения конкурсов образовательных учреждений образовательных программ, предметов, учебных курсов экологической направленности - 30 тыс.руб. (проведены конкурсы, экоакции, поход-сплавы, КВН, краевые конкурсы, в которых приняли участие до 5000 тыс.школьников),

поддержку эколого-просветительской деятельности общественных объединений и организаций - 20 тыс.руб. (приобретены подписные издания экологической направленности),

получение и передачу регулярной информации о состоянии атмосферного воздуха - 113 тыс.руб. (получение еженедельной и ежемесячной справки о состоянии атмосферного воздуха),

подготовку и издание брошюры по вопросам охраны ОС - 12 тыс.руб. (издана брошюра "Состояние и итоги работы оп охране окружающей среды г. Соликамска", которая распространена по учебным заведениям, крупным предприятиям, библиотекам).

- по разделу "Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности".

Было предусмотрено в бюджете - 1567,1 тыс.руб., из них фактически освоено 1247,9  тыс.руб. (80%) на следующие  мероприятия:

поддержание в готовности централизованной системы оповещения населения города - 104,7 тыс.руб. при плане 106,0 тыс.руб. (при приобретении ТМЦ в результате конкурсных процедур образовалась экономия в размере 1,3 тыс.руб.),

создание и учет запасов нейтрализующих веществ, пенообразователя, материалов и продовольствия на случай проведения работ по ликвидации ЧС - 22,6 тыс.руб. при плане 24,1 тыс.руб. (при приобретении дозиметра поставщиком снижена стоимость на 1,5 тыс.руб.),

обучение населения мерам пожарной безопасности - 38,0 тыс.руб.,

расходные материалы для установок и оборудования - 292,6 тыс.руб., при плане 300,0 тыс.руб. (при приобретении системы оповещения поставщиком снижена стоимость на 7,4 тыс.руб.),

приобретение специальной литературы - 8 тыс.руб.,

оснащение пожарной части средствами связи - 70 тыс.руб.,

оснащение спасательных постов плавсредствами и спасательным оборудованием - 30,0 тыс.руб.,

организация работы спасательных постов на пляжах и в местах массового отдыха людей на воде в купальный сезон - 579,0 тыс.руб. при плане 588,0 тыс.руб. (при приобретении ТМЦ  поставщиком снижена стоимость на 9,0 тыс.руб.),

разъяснения в СМИ правил - 35,0 тыс.руб.,

проведение разъяснительной работы среди населения в целях снижения травматизма людей на водных объектах - 10 тыс.руб.,

памятки по правилам сезонного поведения на водоемах - 37,0 тыс.руб.,

практические занятия по правилам поведения на воде и оказания помощи пострадавшим в учебных заведениях, дошкольных учреждениях, детских лагерях - 11,0 тыс.руб.,

оформление классных уголков - 10 тыс.руб..

Выполнение в 2009 г. плановых значений индикаторов по данному разделу следующее:

снижение количества гибели людей - снижение показателя на 8%,

снижение количества пострадавшего населения - снижение показателя на 16%,

снижение экономического ущерба - плановое значение 1,12 млн.руб., фактическое значение - 4,72 млн.руб., рост показателя на 3,6 млн.руб.

- по разделу " Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение тяжести последствий ДТП".

Было предусмотрено в бюджете - 5053,55 тыс.руб., из них фактически освоено 4903,55 тыс.руб. (97%) на следующие  мероприятия:

приобретение алкометров -100,0 тыс.руб.,

изготовление и установка дорожных знаков, светофоров, освещения - 1933,05 тыс.руб.,

установка систем видеонаблюдения - 2870,5 тыс.руб..

Мероприятия, по которым были предусмотрены средства в бюджете, но не освоены:

обеспечение ДПС ГИБДД радиостанциями в количестве 10 шт. - 50 тыс.руб.,

приобретение видеозаписывающего измерителя скорости "Визир" - 100 тыс.руб.,

По  другим  мероприятиям программы: либо не планировалось выполнение мероприятий программы в 2009 г., либо не было предусмотрено средств в бюджете.

6. Программа «Реформирование финансов»

Основной целью программы «Реформирование финансов» является переход преимущественно на принципы результативного бюджетирования на основе повышение уровня прозрачности проектирования проектов и программ города и повышения уровня конкуренции в сфере предоставления муниципальных услуг.

Освоение средств за 2008-2009 г.г. в разрезе основных  мероприятий программы  отражено в таблице:

тыс. руб.

| Раздел | Объем финансирования по программе на период: |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  | Фактически исполнено за период: |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. (5-7) | 2009 г. (6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Разделение функций заказчика и исполнителя муниципальных услуг | 700,0 | 700,0 | 600,0 | 100,0 | 0 | 91,0 | 0 | 9,0 | 0 |
| местный | 700,0 | 700,0 | 600,0 | 100,0 | 0 | 91,0 | 0 | 9,0 | 0 |
| Внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированно-го на результат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совершенствование программно-целевых и проектных методов бюджетирования | 2540,0 | 2540,0 | 2000,0 | 1734,0 | 1194,0 | 1704,5 | 1193,2 | 29,5 | 0,8 |
| местный | 2540,0 | 2540,0 | 2000,0 | 1734,0 | 1194,0 | 1704,5 | 1193,2 | 29,5 | 0,8 |
| Итого по программе | 3240,0 | 3240,0 | 2600,0 | 1834,0 | 1194,0 | 1795,5 | 1193,2 | 38,5 | 0,8 |
| местный | 3240,0 | 3240,0 | 2600,0 | 1834,0 | 1194,0 | 1795,5 | 1193,2 | 38,5 | 0,8 |

В течение 2009 г. обеспечено исполнение мероприятий программы в соответствии с Техническим заданием и графиком работ по муниципальному контракту, заключенному в 2008 г.: установлено новое программное обеспечение, налажена техническая совместимость с используемыми программными продуктами; проведено обучение 25 специалистов; сформированы справочники данных по расходным обязательствам и базовым показателям, применяемым при планировании расходов; осуществлена опытная эксплуатация 5 крупными пользователями; подготовлены и реализованы дополнительно возникшие требования к программному продукту. Программное обеспечение введено в эксплуатацию, что позволило применить "автоматизированный" способ расчета ассигнований по всем уровням планирования.

Объем бюджетных средства за 2008-2009 г. предусмотрен в бюджете по муниципальному контракту, из которого - 30% (предоплата) были исполнены в 2008 г., окончательное исполнение было осуществлено в 2009 г. после завершения работ. Исполнение расходов за 2009 г. составило 1193,157 тыс.руб. или 99,93% от плана. Экономия средств образовалась при проведении конкурсных процедур по муниципальному заказу.

7. Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» призвана обеспечить устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства в г. Соликамске, повышение социально-экономической эффективности его деятельности, а также диверсификацию экономики города.

Освоение средств за 2008-2009 г.г. в разрезе основных  разделов программы  отражено в таблице:

тыс. руб.

| Раздел | Объем финансирования по программе на период: |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  | Фактически исполнено за период: |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. | 2009 г. | 2008-2009 г.г. (5-7) | 2009 г. (6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель «Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в г. Соликамске, повышение социально-экономической эффективности его деятельности, а также диверсификация экономики города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 169060,0 | 168962,0 | 56194,7 | 113478,3 | 96984,1 | 86603,1 | 70187,9 | 26875,2 | 26796,3 |
| федеральный | 84000,0 | 84000,0 | 27725,9 | 56274,1 | 56274,1 | 30187,9 | 30187,9 | 26086,3 | 26086,3 |
| региональный | 67725,9 | 67725,86 | 27725,9 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 0 | 0 |
| местный | 17334,1 | 17236,1 | 743,0 | 17201,1 | 710,0 | 16415,2 | 0 | 789,0 | 710,0 |
| 2. Расширение доступа малого и среднего предпринимательства к ресурсам для организации бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 31650,0 | 5305,0 | 5305,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 0 | 0 |
| региональный | 11000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 8300,0 | 1205,0 | 1205,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | 12350,0 | 2100,0 | 2100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Стимулирование граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, содействие развитию молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 7915,0 | 520,0 | 440,0 | 230,0 | 150,0 | 230,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| региональный | 5100,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 2815,0 | 370,0 | 290,0 | 230,0 | 150,0 | 230,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| 4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 210,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0 | 0 | 140,0 | 140,0 |
| местный | 210,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0 | 0 | 140,0 | 140,0 |
| ИТОГО, в т.ч.: | 209035,0 | 174977,0 | 62129,7 | 114258,3 | 97684,1 | 87243,1 | 70747,9 | 27015,2 | 26936,3 |
| федеральный | 84000,0 | 84000,0 | 27725,9 | 56274,1 | 56274,1 | 30187,9 | 30187,9 | 26086,3 | 26086,3 |
| региональный | 83825,9 | 69875,9 | 29875,9 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 0 | 0 |
| местный | 28859,1 | 19001,1 | 2428,0 | 17984,1 | 1410,0 | 17055,2 | 560,0 | 928,9 | 850,0 |
| внебюджетные | 12350,0 | 2100,0 | 2100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основным мероприятием данной программы  в  2009 г. продолжает "Создание инновационно–производственного бизнес – инкубатора "Верхнекамье".  В течение года велась  работа согласно  муниципального  контракта   по  реконструкции  производственной  базы  под  бизнес-инкубатор (ул. Радищева, 14). Работы выполнены, сумма средств в размере 26086,3 тыс.руб. не освоена, т.к. средства не поступили из краевого бюджета.

Также не освоены средства в размере 140,0 тыс.руб., предусмотренные на организацию и проведение мониторинга результатов деятельности субъектов малого и среднего бизнеса  по причине того, что ожидаемые результаты мониторинга, которые мог бы предоставить Пермьстат, не удовлетворили бы потребности в информации.

В результате участия в конкурсе муниципальных программ по развитию и поддержке малого предпринимательства, организованной Министерством развития предпринимательства и торговли Пермского края, были дополнительно привлечены средства бюджета Пермского края в сумме 2,3 млн.руб., которые были направлены на субсидирование субъектов малого предпринимательства (победителей конкурса « Бизнес-старт Соликамск»).

Выполнение  индикативных показателей  реализации Программы социально-экономического развития Соликамского городского округа  в  2009  году:

| № п/п | Индикаторы | факт 2008 г. | 2009 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт. | +,- к плану | +,- к 2008 г |  |
| 1. | Численность населения города на начало года, тыс. чел. | 97,3 | 96,9 | 96,2 | -0,7 | -1,1 |  |
| 2. | Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) | 12,1 | 14,5 | 12,4 | -2,1 | +0,3 |  |
| 3. | Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) | 14,8 | 15,4 | 14,4 | -1,0 | -0,4 |  |
| 4. | Сальдо миграций (в т.ч. за счет привлечения населения с северных территорий), чел. (отток населения) | -774 | -350 | -839 | +489 | +65 |  |
| 5. | Общий уровень заболеваемости населения | 2599 | 2250 | 2304,6 | +54,6 | -294,4 |  |
| 6. | Общий уровень преступности (кол-во преступлений на 10 тыс. населения) | 355 | 400 | 363 | -37 | +8 |  |
| 7. | Доля молодежи среди безработных, % | 36,7 | 35 | 47,2 | +12,2 | +10,5 |  |
| 8. | Доля детей дошкольного возраста, стоящих в очереди на размещение в детский сад,% | 11,6 | 11 | 10,2 | -0,8 | -1,4 |  |
| 9. | Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. м) | 4,47 | 30,5 | 10,4 | -20,1 | +5,93 |  |
| 10. | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве, % к обшей численности занятых в экономике города | 20,0 | 19,5 | 21,5 | +2,0 | +1,5 |  |
| 11. | Удельный вес поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме собственных доходов в бюджет, % | 16,5 | 18,0 | 12,5 | -5,5 | -4 |  |
| 12. | Средняя заработная плата работающих, руб. | 14725,0 | 14785 | 15322,2 | +537,2 | +597,2 |  |
| 13. | Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума | 3,0 |  | 2,8 |  | -0,2 |  |
| 14. | Доля учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждениях, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам в общей численности сдававших ЕГЭ, (%) | 100 | 100 | 99 | -1 | -1 |  |
| 15. | Доля учащихся 15-17 лет общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования, употребляющих психоактивные вещества, от общего количества учащихся, охваченных добровольным тестированием, % | 1,8 | 3,9 | 0,7 | -3,2 |  | -1,1 |
| 16. | Доля учащихся, совершивших преступление в период обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования и в течение 3 лет после окончания учебного заведения, % | 1,2 | 1,3 | 1,2 | -0,1 |  | 0 |
| 17. | Число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм | 217 | 225 | 183 | -42 | -34 |  |
| 18. | Число умерших от болезней системы кровообращения, человек/в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек | 826/174 | 826/193 | 831/177 | +5/-16 | +5/+3 |  |
| 19. | Число умерших от новообразований, человек/в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек | 213/68 | 162/54 | 207/75 | +45/+21 | -6/+7 |  |
| 20. | Число больных туберкулезом, человек | 553 | 552 | 225 | -327 | -328 |  |

Анализ выполнения индикативных показателей за 2009 год,  утвержденных  Программой  социально-экономического развития  Соликамского городского округа  на  2008 – 2012 годы,  позволяет  отметить  ряд  позитивных  достижений к результатам 2008 года:

- повысился уровень рождаемости,

- снизилась  смертность  населения,

- снизился уровень   общей  заболеваемости населения,

- снизилось число умерших от несчастных случаев, отравлений и  травм,

- снизилось общее число умерших от новообразований, однако, увеличилась их численность в трудоспособном возрасте,

- снизилось  число  больных  туберкулезом,

- сократилась   доля  детей дошкольного возраста,   стоящих  в  очередности   в  детский  сад,

- увеличился размер  средней  заработной платы,

- увеличился годовой объем ввода жилья,

- снизилась доля учащихся 15-17 лет общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования, употребляющих психоактивные вещества.

Проблемными остаются следующие вопросы:

- остался на уровне прошлого года процент доли учащихся, совершивших преступление в период обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования и в течение 3 лет после окончания учебного заведения.

- продолжает снижаться численность населения города. Незначительное повышение уровня рождаемости и снижение смертности не могут компенсировать увеличение уровня  миграционного  оттока  населения;

- несмотря на увеличение темпов  строительства  жилья по отношению к 2008 году, плановые показатели 2009 года не достигнуты, процент отклонения от плана составил 65,9%;

- в 1,3 раза  увеличилась доля молодежной безработицы и к плановому показателю, и к уровню 2008 года. Данный социальный фактор, становится основной причиной увеличения уличной преступности, что  мы и наблюдаем по отношению к 2008 году – увеличение составило 2,3%;

- увеличилось число умерших от болезней системы кровообращения, в т.ч. в трудоспособном возрасте;

- не удалось снизить численность умерших от новообразований, по отношению к плановому показателю увеличение составило 27,7 %.

Программа социально-экономического развития определяет ключевые направления деятельности городского округа, обеспечивающие планомерное и системное решение проблем социально-экономического развития городского округа и представляет собой систему целей и задач, мероприятий и показателей социально-экономического развития.

Основной целью Программы являются стабилизация и улучшение качества жизни, направленные на улучшение среды жизнедеятельности населения.

Основными задачами администрации города  в  2010  году  в  свете  реализации  мероприятий  Программы  социально-экономического  развития    должны  стать:

- реализация мероприятий  Программы  социально-экономического  развития    с целью сохранения стабильности и развитие городского округа с устойчивой и сбалансированной экономикой, комфортной городской средой

- контроль  за  завершением  работ  по  муниципальным  контрактам,  заключенным  в  2009 году,  строго  в  соответствии  с установленными контрактом сроками и условиями;

- активизация    работы  по  мероприятиям  Программы,  не  требующим    финансовых  затрат,  либо  с  небольшими  финансовыми  затратами,  особенно,   в  сфере  проведения   воспитательной  и  организационной  работы  среди   подростков  и  молодежи;

- организация  работ  по  максимальному  привлечению  средств  вышестоящих  бюджетов   посредством  вхождения  в  региональные  и  федеральные  программы  и  проекты для  решения  социально-экономических  проблем  и  задач  города;

- продолжение  работы  по созданию   инновационно-производственного  бизнес - инкубатора,  проведение  всех  организационно-методологических  мероприятий,  обеспечивающих  функционирование   после  ввода  в  эксплуатацию;

- реализация большинства мероприятий Программы и освоение средств, предусмотренных в бюджете на их реализацию, в полном объеме.