УТВЕРЖДЕН

решением Думы

Соликамского

городского округа

от 27.05.2020 № 725

Отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития Соликамского городского округа до 2030 года

за 2019 год

Генеральная цель социально-экономического развития Соликамского городского округа: «Соликамск - комфортный город Прикамья». Достижение генеральной цели требует эффективного использования основных стратегических ресурсов и повышения качества муниципального управления.

Исходя из поставленной генеральной цели, основными направлениями развития Соликамского городского округа определены:

- Развитие социальной сферы.

- Развитие комплексной безопасности городской среды.

- Экономическое развитие.

- Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды.

- Развитие эффективности и результативности муниципального самоуправления.

Индикатором реализации Стратегии социально-экономического развития Соликамского городского округа до 2030 года (далее – Стратегия) является «Сохранение численности населения города».

С учетом действия объективных демографических факторов, важнейшими результирующими параметрами достижения генеральной цели, характеризующими уровень комфортности жизни населения, определяются:

сохранение численности населения города на уровне не ниже 90 тыс. человек к 2030 году;

миграционный приток.

Согласно Стратегии, численность населения Соликамского городского округа на 2020 год – 91887 человек.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Соликамского городского округа численность постоянного населения запланирована на 2019 г. – 108771 человек (с учетом поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, преобразованных путем объединения с Соликамским городским округом).

По данным Пермьстата среднегодовая численность постоянного населения Соликамского городского округа на 01.01.2020 года составила 108825 человек, что составляет 3,6% населения края.

В течение последних лет население края в соответствии с общероссийской тенденцией монотонно сокращалось за счет естественной убыли и миграционного оттока населения.

Данные, подтверждающие естественную убыль населения города в 2019 году:

|  | человек |  | на 1000 чел. населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019г. | 2018г. | 2019г. |
| Численность родившихся | 1140 | 1019 | 10,4 | 9,3 |
| Численность умерших | 1433 | 1251 | 13,0 | 11,5 |
| Естественный прирост, убыль (-) | -293 | -232 | -2,6 | -2,2 |
| Миграционное движение | -573 | -409 | -5,2 | -3,7 |

За 2019 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается незначительное снижение уровня рождаемости – на 1,1%, снижениеуровня смертности – на 1,5%. Численность умерших превысила численность родившихся, в результате чего образовалась естественная убыль населения, которая за рассматриваемый период составила – (-232), в 2018 г.  наблюдалась естественная убыль (-293).

Основными причинами снижения уровня рождаемости являются:

малочисленное поколение женщин 1990-х годов рождения, что повлекло сокращение числа родившихся у данной возрастной группы и последующее снижение доли детского населения;

увеличение численности населения старшего возраста;

жилищные проблемы, материально – бытовые трудности;

невысокий уровень оплаты труда,

недостаточное качество оказания медицинской помощи,

ухудшение репродуктивного здоровья населения.

Дальнейшая реализация мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения Соликамского городского округа, увеличение продолжительности жизни, сокращение уровня смертности, формирование мотивации для ведения здорового образа жизни позволит замедлить темпы естественной убыли населения.

Негативное влияние на убыль населения оказывают миграционные процессы.  В течение 2019 года в город прибыло 2237 человек, число выбывших составило 2646 человек, что уменьшило численность горожан на 409 человек. В сравнении с 2018 годом миграционная убыль за текущий год уменьшилась на 28,6% (164 чел.).

Стратегией предусмотрено ежегодное проведение мониторинга результативности достижения целей Стратегии.

Мониторинг результативности показателей Стратегии по итогам 2019 года показал следующие результаты:

| № цели | Наименование цели (1-3 уровня) | Наименование показателя цели 1-3 уровня | Ед.изм. показателя | Фактическое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2018 г. | Результаты (рост «+», снижение «-», %) |
| 1. | Соликамский городской округ - комфортная территория Прикамья | Сохранение численности населения городского округа | чел. | 108825 | 109570 | -0,7 |
| 1.1. | РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ | Доля населения, отмечающего при опросах улучшение качества оказываемых услуг в сфере социальной политики | % | 55,0 | 53,7 | + 1,3 |
|  |  | Интегральный показатель (формируется из фактических значений показателей нижестоящего уровня) | % | 111,5 | 116,1 | -4,6 |
| 1.1.1. | Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования | Удовлетворенность населения доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения | % | 93,8 | 91,8 | +2 |
|  |  | Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в получении услуги дошкольного образования, от общего количества детей, стоящих в очереди, от 1,5 до 7 лет | % | 2,0 | 3,7 | -1,7 |
|  |  | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 100 | 99,7 | +0,3 |
|  |  | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, от численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с персонифицированным учетом | % | 76,5 | 76,5 | - |
| 1.1.2. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Достижение результатов МП (интегрированный показатель задач) | % | 93,4 | 99,2 | -5,8 |
| 1.1.3. | Повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и молодежной политики | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, туризма и молодежной политики (Портал «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае») | % | 89 | 89 | 0 |
| 1.1.4 | Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 39,04 | 36,4 | +2,64 |
|  |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта (внутреннее анкетирование) | % | 96,2 | 86 | +10,2 |
| 1.1.5. | Рост благосостояния граждан Соликамского городского округа – получателей мер социальной поддержки | Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе граждан, обратившихся за социальной поддержкой | % | 52 | 46,1 | +5,9 |
| 1.2. | РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Доля населения, отмечающего при опросах повышение комплексной безопасности | % | 59,0 | 64 | -5 |
|  |  | Интегральный показатель (формируется из фактических значений показателей нижестоящего уровня) | % | 106,3 | 117,1 | -10,8 |
| 1.2.1. | Обеспечение общественной безопасности. | Количество совершенных преступлений на 10000 человек населения Соликамского городского округа | ед. | 160,9 | 133,8 | +20,3 |
| 1.2.2. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа | Доля населения, охваченного мероприятиями по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | % | 95 | 95 | 0 |
| 1.2.3. | Совершенствование экологической безопасности, экологического образования, экологической культуры | Индекс загрязнения атмосферного воздуха | ИЗА | 4 | 4 | 0 |
|  |  | Индекс загрязнения воды | класс | 2 | 2 | 0 |
|  |  | Доля населения, охваченного экологической пропагандой | % | 51,9 | 48 | +3,9 |
| 1.2.4. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач) | % | 99,3 | 100 | -0,7 |
| 1.3. | ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ | Доля населения, отмечающего при опросах улучшение экономической ситуации | % | 40,1 | 36,5 | +3,6 |
|  |  | Интегральный показатель (формируется из фактических значений показателей нижестоящего уровня) | % | 100,9 | 100,1 | +0,8 |
| 1.3.1 | Развитие малого и среднего предпринимательства | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников предприятий и организаций города | % | 34 | 33,5 | +0,5 |
| 1.3.2. | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | Доля земельных участков и имущества Соликамского городского округа, вовлечённого в хозяйственный оборот | % | 82,2 | 82,11 | +0,09 |
| 1.3.3. | Развитие сельского хозяйства на территории Соликамского городского округа | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году) | % | 81,6 | 113,2 | -31,6 |
|  |  | Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | га | 10147 | 10888 | -6,8 |
| 1.3.4. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач) | % | 99,2 | 99,8 | -0,6 |
| 1.4. | РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Доля населения, отмечающего при опросах улучшение инфраструктуры Соликамского городского округа | % | 65,5 | 63,3 | +2,2 |
|  |  | Интегральный показатель (формируется из фактических значений показателей нижестоящего уровня) | % | 102,6 | 100 | +2,6 |
|  |  | Площадь мест общего пользования, подлежащая комплексному благоустройству (город Соликамск / сельские территории) | тыс. кв. м. | 809,8951/77,5 | 809,8951/77,5 | - |
|  |  | Увеличение числа элементов благоустройства | ед. | 100 | 100 | 0 |
| 1.4.2. | Повышение уровня обеспеченности и качества коммунальных услуг | Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП) к отопительному периоду | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Протяженность бесхозяйных инженерных сетей СГО в расчете на одного проживающего | м. | 0,2867 | 1,8 | -84,1 |
| 1.4.3. | Развитие дорожной сети и логистики Соликамского городского округа | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 43 | 43 | 0 |
| 1.4.4. | Административное и инфраструктурное обеспечение функционирования объектов жилищной и социальной сферы и стимулирование нового строительства | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м. | 13,72 | 11,907 | +15,2 |
|  |  | Общая площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в рамках реализуемых на территории Соликамского городского округа программ | тыс. кв. м. | 1,26 | 3,1785 | -60,4 |
| 1.4.5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач) | % | 91,1 | 96 | -4,9 |
| 1.5 | РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ | Доля населения, отмечающего при опросах улучшение муниципального управления | % | 36,8 | 31,8 | +5 |
|  |  | Интегральный показатель (формируется из фактических значений показателей нижестоящего уровня) | % | 103,1 | 107 | -3,9 |
| 1.5.1. | Повышение качества предоставления муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций | Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг (результаты «контрольных закупок») | % | 95,9 | 93,5 | +2,4 |
|  |  | Доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности администрации города Соликамска по результатам социологических опросов (% от числа опрошенных) | % | 46,4 | 57 | -10,6 |
|  |  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 81,2 | 64,5 | +16,7 |
| 1.5.2. | Развитие общественного самоуправления | Доля жителей Соликамского городского округа, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений | % | 44 | 37,8 | +6,2 |
|  |  | Наличие трехстороннего соглашения между профессиональными союзами, работодателями и администрацией города | да/нет | да | да | 0 |
| 1.5.3. | Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (социологический опрос) | % | 33,5 | 47 | -13,5 |

Согласно полученным результатам наблюдается положительная динамика по большинству показателей.

В качестве механизмов реализации Стратегии выступают финансовые и организационные инструменты достижения целей.

Финансирование Стратегии осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников.

Объем финансирования Стратегии за 2019 год, тыс. руб.:

| № цели | Наименование цели 1-3 уровня | Ресурсное обеспечение за 2019 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1. | Соликамский городской округ - комфортная территория Прикамья |  |  |  |  |  |
|  | План | 3 265 855,4 | 93 270,8 | 1 491 886,4 | 1 597 030,8 | 83 667,4 |
|  | Факт | 3 097 262,0 | 96 201,2 | 1 419 946,0 | 1 494 530,3 | 86 584,5 |
|  | Выполнение, % | 94,8 | 103,1 | 95,2 | 93,6 | 103,5 |
| 1.1. | РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |  |  |  |  |  |
|  | План | 2 102 312,4 | 34 191,1 | 1 238 052,8 | 747 531,1 | 82 537,4 |
|  | Факт | 2 028 296,6 | 29661,6 | 1 219 685,7 | 693 494,8 | 85 454,5 |
|  | Выполнение, % | 96,5 | 86,8 | 98,5 | 92,8 | 103,5 |
| 1.1.1. | Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования |  |  |  |  |  |
|  | План | 122 301,2 | 1 292,2 | 61 665,1 | 59 343,9 | 0,0 |
|  | Факт | 93 654,6 | 0,0 | 61 096,2 | 32 558,4 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 76,6 | 0,0 | 99,1 | 54,9 | 0,0 |
| 1.1.2. | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  | План | 1 320 469,2 | 0,0 | 969 686,0 | 350 783,2 | 0,0 |
|  | Факт | 1 413 843,3 | 0,0 | 1 063 181,4 | 350 661,9 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 107,1 | 0,0 | 109,6 | 100,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и молодежной политики |  |  |  |  |  |
|  | План | 222 979,4 | 100,0 | 14 861,9 | 204 952,5 | 3 065,0 |
|  | Факт | 216 077,5 | 100,0 | 14 865,2 | 200 612,3 | 500,0 |
|  | Выполнение, % | 96,9 | 100,0 | 100,0 | 97,9 | 16,3 |
| 1.1.4. | Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |
|  | План | 257 919,1 | 13 326,0 | 127 097,9 | 117 445,2 | 50,0 |
|  | Факт | 131 171,4 | 13 326,0 | 22 331,1 | 94 824,1 | 690,2 |
|  | Выполнение, % | 50,9 | 100,0 | 17,6 | 80,7 | 1380,4 |
| 1.1.5. | Рост благосостояния граждан Соликамского городского округа – получателей мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |
|  | План | 178 643,5 | 19 472,9 | 64 741,9 | 15 006,3 | 79 422,4 |
|  | Факт | 173 549,8 | 16 235,6 | 58 211,8 | 14 838,1 | 84 264,3 |
|  | Выполнение, % | 97,1 | 83,4 | 89,9 | 98,9 | 106,1 |
| 1.2. | РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |
|  | План | 53 697,8 | 0,0 | 12 626,9 | 41 070,9 | 0,0 |
|  | Факт | 52 401,8 | 0,0 | 11 632,4 | 40 769,4 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 97,6 | 0,0 | 92,1 | 99,3 | 0,0 |
| 1.2.1. | Обеспечение общественной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | План | 20 922,4 | 0,0 | 12 626,9 | 8 295,5 | 0,0 |
|  | Факт | 19 773,4 | 0,0 | 11 632,4 | 8 141,0 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 94,5 | 0,0 | 92,1 | 98,1 | 0,0 |
| 1.2.2. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | План | 12 656,0 | 0,0 | 0,0 | 12 656,0 | 0,0 |
|  | Факт | 12 655,3 | 0,0 | 0,0 | 12 655,3 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Совершенствование экологической безопасности, экологического образования, экологической культуры |  |  |  |  |  |
|  | План | 1 201,5 | 0,0 | 0,0 | 1 201,5 | 0,0 |
|  | Факт | 1 190,5 | 0,0 | 0,0 | 1 190,5 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 |
| 1.2.4. | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  | План | 18 917,9 | 0,0 | 0,0 | 18 917,9 | 0,0 |
|  | Факт | 18 782,6 | 0,0 | 0,0 | 18 782,6 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 |
| 1.3. | ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ |  |  |  |  |  |
|  | План | 31 224,1 | 4,1 | 2,0 | 30 538,0 | 680,0 |
|  | Факт | 30 970,7 | 0,7 | 0,1 | 30 289,9 | 680,0 |
|  | Выполнение, % | 99,2 | 17,1 | 5,0 | 99,2 | 100,0 |
| 1.3.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | План | 3 770,0 | 0,0 | 0,0 | 3 770,0 | 0,0 |
|  | Факт | 3 770,0 | 0,0 | 0,0 | 3 770,0 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |
|  | План | 1 102,8 | 0,0 | 0,0 | 1 102,8 | 0,0 |
|  | Факт | 1 102,7 | 0,0 | 0,0 | 1 102,7 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Развитие сельского хозяйства на территории Соликамского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | План | 2 261,1 | 4,1 | 2,0 | 1 575,0 | 680,0 |
|  | Факт | 2 255,8 | 0,7 | 0,1 | 1 575,0 | 680,0 |
|  | Выполнение, % | 99,8 | 17,1 | 5,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3.4. | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  | План | 24 090,2 | 0,0 | 0,0 | 24 090,2 | 0,0 |
|  | Факт | 23 842,2 | 0,0 | 0,0 | 23 842,2 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
| 1.4. | РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |
|  | План | 791 611,1 | 54 068,7 | 233 637,5 | 503 904,9 | 0,0 |
|  | Факт | 701 051,5 | 61 570,4 | 180 395,4 | 459 085,7 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 88,6 | 113,9 | 77,2 | 91,1 | 0,0 |
| 1.4.1. | Благоустройство Соликамского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | План | 125 532,9 | 34 277,5 | 22 606,8 | 68 648,6 | 0,0 |
|  | Факт | 112 996,4 | 34 277,5 | 21 450,6 | 57 268,3 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 90,0 | 100,0 | 94,9 | 83,4 | 0,0 |
| 1.4.2. | Повышение уровня обеспеченности и качества коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | План | 132 444,6 | 0,0 | 80 066,7 | 52 377,9 | 0,0 |
|  | Факт | 72 240,9 | 0,0 | 34 197,5 | 38 043,4 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 54,5 | 0,0 | 42,7 | 72,6 | 0,0 |
| 1.4.3. | Развитие дорожной сети и логистики Соликамского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | План | 381 747,3 | 0,0 | 124 613,1 | 257 134,2 | 0,0 |
|  | Факт | 361 307,0 | 0,0 | 116 501,1 | 244 805,9 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 94,6 | 0,0 | 93,5 | 95,2 | 0,0 |
| 1.4.4. | Административное и инфраструктурное обеспечение функционирования объектов жилищной и социальной сферы и стимулирование нового строительства |  |  |  |  |  |
|  | План | 47 280,1 | 19 791,2 | 0,0 | 27 488,9 | 0,0 |
|  | Факт | 49 850,5 | 27 292,9 | 0,0 | 22 557,6 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 105,4 | 0,0 | 0,0 | 82,1 | 0,0 |
| 1.4.5. | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  | План | 104 606,2 | 0,0 | 6 350,9 | 98 255,3 | 0,0 |
|  | Факт | 104 656,7 | 0,0 | 8 246,2 | 96 410,5 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 100,0 | 0,0 | 129,8 | 98,1 | 0,0 |
| 1.5. | РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | План | 287 010,0 | 5 006,9 | 7 567,2 | 273 985,9 | 450,0 |
|  | Факт | 284 541,4 | 4 968,5 | 8 232,4 | 270 890,5 | 450,0 |
|  | Выполнение, % | 99,1 | 99,2 | 108,8 | 98,9 | 100,0 |
| 1.5.1. | Повышение качества предоставления муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций |  |  |  |  |  |
|  | План | 9 691,0 | 0,0 | 0,0 | 9 691,0 | 0,0 |
|  | Факт | 9 199,3 | 0,0 | 0,0 | 9 199,3 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 0,0 |
| 1.5.2. | Развитие общественного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | План | 8 712,8 | 0,0 | 1 002,5 | 7 260,3 | 450,0 |
|  | Факт | 8 688,0 | 0,0 | 1 002,5 | 7 235,5 | 450,0 |
|  | Выполнение, % | 99,7 | 0,0 | 100,0 | 99,7 | 100,0 |
| 1.5.3. | Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | План | 268 606,2 | 5 006,9 | 6 564,7 | 257 034,6 | 0,0 |
|  | Факт | 266 654,1 | 4 968,5 | 7 229,9 | 254 455,7 | 0,0 |
|  | Выполнение, % | 99,3 | 99,2 | 110,1 | 99,0 | 0,0 |

Результаты анализа реализации Стратегии позволяют сделать выводы о положительной динамике выполнения показателей результативности Стратегии, об эффективном исполнении объемов финансирования по направлениям Стратегии.